ÍNDICE

| # I. | # DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA ACTUALIZAR EL PRODES................................................... | # 1 |
| --- | --- | --- |
| # II. | # AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO.......................................................................................................... | # 2 |
| # III. | # POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA DES PARA ACTUALIZAR EL PRODES.......................................................... | # 11 |
| # IV. | # ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN............................................................................................................................... | # 12 |
| # V. | # VALORES DE LOS INDICADORES DE LA DES Y DE SUS PE .......................................................................................... | # 16 |
| # VI. | # PROYECTO INTEGRAL........................................................................................................................................................ | # 38 |
| # VII. | # CONSISTENCIA INTERNA DEL PRODES Y SU IMPACTO EN EL CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD AL INTERIOR DE LA DES ........................................................................................................................................................................... | # 48 |
| # VIII. | # CONCLUSIONES................................................................................................................................................................... | # 52 |

# I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA ACTUALIZAR EL ProDES

Para la conformación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 3.2, la Dependencia de Educación Superior (DES) Sur del Estado de México, se conforma por la Unidad Académica Profesional (UAP) Temascaltepec, su extensión Tejupilco, y por la UAP Tenancingo.

El proceso para la actualización del PIFI 3.2, tuvo tres niveles de análisis y discusión; el institucional, en la DES y en cada Unidad Académica (UA). El nivel institucional estuvo coordinado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SEPLADI), así como la Coordinación General de Unidades Académicas Profesionales (CGUAP), mediante reuniones periódicas, donde se revisaron y retroalimentaron los documentos. A nivel DES, se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario, integrado por los coordinadores, subcoordinadores académicos, subcoordinadores administrativos, jefes de planeación y coordinadores de las licenciaturas de las UA. Se realizaron de dos a tres reuniones semanales para formular el Programa de Fortalecimiento de la DES (ProDES).

En cada UA se convocó a reuniones semanales con profesores de tiempo completo (PTC) y de asignatura, líderes de cuerpos académicos (CA), tutores, personal administrativo, así como jefes de grupo para analizar, discutir y evaluar el avance del ProDES. Al final se llevó a cabo una reunión plenaria donde se presentó el documento final del PIFI 3.2.

De la UA Temascaltepec participaron 26 personas: Ing. Daniel Cardoso Jiménez, PTC y coordinador de la UA; Ing. José Cedillo Monroy, subcoordinador administrativo; P. en C.P. Oscar Lara Domínguez, jefe del Departamento de Planeación; Ing. José Luis Martínez Benítez, coordinador del programa educativo (PE) de Ingeniero Agrónomo Zootecnista; Lic. Germán Santillán Delgado, coordinador del PE de Licenciado en Derecho; L.I.A. Beatriz Rodríguez Bautista, coordinadora de los PE de Licenciado en Contaduría y Licenciado en Informática Administrativa; Maribel Martínez Martínez, jefa del Departamento de Control Escolar; Dr. José Luis Bórquez Gastélum, PTC y líder del CA Sistemas de Producción Agropecuaria y Recursos Naturales (SPAREN); M. en E. Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo, PTC y coordinador de tutores; L.A.E. Rubén Villa Segura, profesor de asignatura (PA) y tutor; Lic. Ma. Nelyda Arce Hernández, PA y tutora; Lic. Claudia Villafranca Hernández, PA y tutora; Ing. Pablo Mejía Hernández, PTC y tutor; M. en F. Ernesto J. Dorantes Coronado, PTC y tutor; Lic. Laura Cedeño Tapia, PA y tutora; Lic. Alma Rosa Mejía Díaz, PA y tutora; Lic. Socorro Mejía Díaz, PA y tutora; C.P. Rafael Valentín González López, PA y tutor; Ing. Raúl Ramírez Navarrete, PA y tutor; C. Heriberta Flores Martínez, bibliotecaria; Ing. José Luis Morales Hernández, PA y responsable de cómputo; Dr. Samuel Rebollar Rebollar PTC; Ing. Delia Colín Morales, tutora; Lic. Belem Salvador Benítez, tutora; Lic. Leticia Carreño Saucedo, tutora; Lic. Apolinar López Miguel, tutor; así como jefes de grupo.

De la UA Tenancingo participaron 13 personas: Q.F.B. Guadalupe Santamaría González, coordinadora de la UA; Quím. Víctor Manuel Díaz Vértiz, subdirector académico y coordinador de tutoría; C.P. Ernesto Calzada Uribe, subdirector administrativo; L. en T. Elizabeth López Carré, coordinador del PE Licenciado en Turismo y tutora; Arqueólogo. Rubén Nieto Hernández, PTC, coordinador del PE de Licenciado en Arqueología y tutor; M. en C. Justino González Díaz, PTC, coordinador del PE de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, líder del CA Análisis, Rescate y Aprovechamiento de Recursos Locales (ARAReL) y tutor; M. en Antropólogo. Héctor Favila Cisneros, PTC y tutor; M. en M. Rosa de la Peña Vírchez, técnico académico (TA) y tutora; M.A.S.S. Hilda Hernández Ávila, TA y responsable de laboratorios; L. en C.I.D. Gloria Cruz Vázquez, responsable de biblioteca; LIA Israel Velásquez Trejo y Tec. en Comp. Ricardo Ruiz Vite, responsables de cómputo; L.A. Zuly Pichardo López, responsable de Control Escolar; así como jefes de grupo.

II. AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADEMICO

## Evaluación y seguimiento del ProDES

Se considera que las políticas y estrategias establecidas en el PIFI 3.1 permitieron un avance en la DES, ya que se logró cumplir a finales de 2004 y principios de 2005 las metas compromiso establecidas para 2006, con respecto a la contratación de PTC que cumplieran los estándares marcados en el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), por lo que hubo un avance en el número de PTC con perfil (tres) y el acceso de un PTC al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además de que permitió obtener el registro (en formación) de los dos CA: SPAREN y ARAReL; al menos 90% de los alumnos reciben tutoría grupal y el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista fue evaluado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

En el PIFI 3.1 se concibió una estructura que facilitó el desarrollo de la investigación, los recursos de la UAEM en combinación con la infraestructura obtenida vía PIFI, han dado como resultado el fortalecimiento de los CA y se espera en corto plazo contar con productos que apuntalen el desarrollo de los PE.

El apoyo del PIFI 3.0 para compensación económica de 18 profesores de asignatura como tutores, permitió que 90% de la matrícula recibiera tutoría grupal, por lo que en el PIFI 3.2 nuevamente se considera contar con estos recursos. Con el PIFI 3.0 se apoyó la actualización de bibliografía, (9.8 volúmenes por alumno), la cuál es necesario incrementar por el crecimiento de la matrícula.

La innovación curricular está en sus inicios, lo que hace necesario la capacitación didáctica y pedagógica del cuerpo docente, adecuación del equipo disponible para la práctica docente y equipo especializado para aprendizaje de segunda lengua.

El apoyo del PIFI 3.1, a pesar de no estar totalmente ejercido, ha dado un fuerte impulso al equipamiento de los laboratorios de psicometría, cámara de Gesell, multidisciplinario, química, edafología y bromatología; con lo que se ha favorecido el desarrollo teórico-práctico de los alumnos; actualmente el equipamiento es de 70%. En este año, el énfasis en equipamiento se dirigirá a fortalecer la tecnología destinada a docencia y para el próximo año se contempla nuevamente equipamiento de talleres y laboratorios una vez que se consolide una planta docente para la operación.

A pesar de que una de las prioridades establecidas en el PIFI 3.1 es la incorporación de nuevos PTC, esto no ha ocurrido en los niveles necesarios, sin embargo la planeación ha permitido tener avances en capacidad y competitividad, faltando reducir las brechas, pues estas se derivan en su mayoría por la falta de PTC. El apoyo a profesores para que obtengan el grado representó un avance de 2% que, en números, corresponde a tres profesores más con posgrado, este número seguramente se incrementará en lo que resta de 2005 cuando se ejerza el total de los recursos PIFI.

En el caso de la competitividad y de las brechas tanto entre PE como en CA, su mejora depende de la contratación de PTC, por lo que se ha trabajado en incrementar el número de PTC con perfil y mejorar el grado de consolidación de los CA.

En este PIFI 3.2 se atenderán las recomendaciones en cuanto a revisar e incorporar políticas para la atención de la calidad de los PE, replantear los objetivos estratégicos, ordenar por rubros las estrategias, así como actualizar las fortalezas y problemas.

## Análisis de la capacidad académica

La capacidad mejoró, como se previó en el PIFI 3.1, al contar con tres profesores con reconocimiento PROMEP, del total de los PTC (nueve), seis tienen posgrado; cuatro son maestros y dos son doctores, con ello se logró incrementar el potencial académico de la DES, además de contar con dos CA en formación que están registrados ante la SEP.

| Año | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| CA Consolidados | 0 | 0 | 0 |
| PTC SNI | 0 | 0 | 1 |
| PTC PROMEP | 0 | 0 | 3 |
| PTC con posgrado | 1 | 5 | 6 |

Tres de los nueve PTC no cuentan con el grado mínimo deseable, no obstante dos de ellos a finales de 2005 obtendrán el grado de maestría. En el último periodo se incrementó en tres los PTC con perfil PROMEP y se tiene un PTC adscrito al SNI, gracias al apoyo económico y en tiempo descargado del trabajo académico que se les otorgó a los profesores para obtención de grado.

Con el total de PTC con perfil PROMEP se pudo registrar en formación ante la SEP los dos CA de la DES: el SPAREN (6 PTC) y el ARAReL (3 PTC); todos los PTC están integrados a estos CA y todos realizan investigación.

Se plantea continuar impulsando la investigación, bajo las dos líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) de la DES, una orientada a sistemas de producción agropecuarios y la otra a recursos locales; así como promover la obtención de grados de los PTC y establecer criterios de selección del personal orientados a objetos de estudio vinculados a los PE.

## Análisis de la competitividad académica

Al igual que el año pasado, el indicador de competitividad presenta un valor de cero; sin embargo, se está en espera del dictamen del PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista que se sumaría a los cinco PE evaluados por CIEES, cuyo dictamen los ubica en el nivel dos. En este sentido la DES trabaja atendiendo las recomendaciones para obtener el nivel uno. Como la DES no cuenta con PE de posgrado, la competitividad de licenciatura es igual a la total.

| Nivel Licenciatura | PE |
| --- | --- |
| PE Licenciatura | 9 |
| PE A + PE 1 | 0 |

| Indicador | #### Valor |
| --- | --- |
| Eficiencia terminal | 0.9 |
| Atención a estudiantes | 0.9 |
| Empleo de egresados titulados | 1 |

Para lograr un buen nivel de competitividad se requiere que todos los PE que ofrece la DES obtengan nivel uno. En este sentido tres de los PE son de reciente creación lo que impide solicitar la evaluación a los CIEES. Por otra parte, para los PE que han sido evaluados por CIEES las principales limitantes fueron: el número de PTC; la atención integral al estudiante e infraestructura suficiente y pertinente. Cabe mencionar que con apoyo de PIFI 3.1 se atiende en 2005 las dos últimas recomendaciones. Además, para la atención integral al estudiante, se apoyan viajes de prácticas, proyectos productivos y de investigación.

Cabe destacar que con el mismo número de PTC se han atendido las actividades académicas y de investigación, sin embargo, es necesario incrementar PTC por lo menos en los PE de Licenciado en Derecho, Licenciado en Psicología, Licenciado en Turismo e Ingeniero Agrónomo en Floricultura, debido al crecimiento de la matrícula que requiere atención académica, además de que es necesario atender líneas de Investigación en estas áreas y la consecuente formación de CA.

Con el PIFI 3.1 se ha mejorado la atención al estudiante en los aspectos de tutoría de 60 a 90%, bibliografía de 7 a 9.8 volúmenes por alumno, 47 prácticas de campo financiadas, las prácticas de laboratorio se incrementaron de 30 a 50%, proyectos productivos de 2 a 8, con lo que se ha favorecido el índice promedio de retención (82 a 83.6%) y titulación (26 a 56%).

Con respecto a infraestructura, se han atendido parte de las recomendaciones de los CIEES, en cuanto a equipamiento de tres salas de cómputo, seis laboratorios; dos paquetes de equipo especializado y herramientas, reforzando el proceso de enseñanza aprendizaje.

El análisis de la competitividad potencial del PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, que es el único que cuenta con egresados, se observa una eficiencia terminal de 90%, 56% de titulación y 100% de los egresados tienen empleo, lo que indica la pertinencia social y académica del PE. El objetivo de la DES es buscar que los ocho PE en su momento tengan indicadores similares.

## Análisis de las brechas al interior

En el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista están incorporados seis PTC (dos doctores, dos maestros; uno con especialidad y uno con licenciatura) en el PE de Licenciado en Contaduría imparte un PTC con grado de doctor; en los PE de Licenciado en Turismo y Licenciado en Arqueología imparten dos PTC, uno con maestría y un licenciado; en el PE de Ingeniero Agrónomo en Floricultura imparte un PTC con maestría. Los PE de Licenciado en Informática Administrativa, Licenciado en Derecho, Licenciado en Psicología y Licenciado en Administración no cuentan con ningún PTC. Por lo tanto, el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista es el que tiene un mayor numero de PTC y un CA directamente vinculado, lo anterior debido principalmente a que es el PE con más antigüedad. En virtud de lo anterior, los nuevos PTC que se incorporen, se integrarán a los PE que carecen de ellos y que concentran el mayor número de matrícula.

Los PE de Licenciado en Turismo, Licenciado en Arqueología e Ingeniero Agrónomo en Floricultura tienen un CA relacionado que realiza investigación sobre recursos locales; el resto de los PE no tiene un CA vinculado, por lo que se dará impulso a la formación de al menos dos CA que los atiendan.

Los dos CA se encuentran en formación, pero su conformación es diferente, ya que el CA SPAREN, está integrado por dos doctores, dos maestros, uno con especialidad y uno con licenciatura, y cuenta con un perfil PROMEP; mientras que el CA ARAReL está integrado por dos maestros y un licenciado, de los cuales dos cuentan con perfil PROMEP.

Cinco PE se ubican en el nivel dos, el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista está en espera de dictamen, y tres son de reciente creación y no han sido evaluados (Licenciado en Turismo, Licenciado en Arqueología e Ingeniero Agrónomo en Floricultura,; por lo que serán evaluados a finales de 2006.

La retención en la DES es superior a 80% en todos los PE, con excepción del PE de Licenciado en Contaduría, que a pesar de tener una mejora en 22 puntos porcentuales, su retención es de 70%; en cuanto a tasa de titulación, aprobación y eficiencia terminal, solo se tienen indicadores para el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista: titulación 56%, aprobación 75% y eficiencia terminal 90%.

## Análisis de la integración y funcionamiento

Los objetos de estudio Recursos Naturales y Recursos Locales de los dos CA existentes son similares y permiten la cooperación entre ambos. Los miembros de los CA realizan reuniones periódicas en sus UA; para este año se iniciarán las reuniones trimestrales conjuntas, para analizar las propuestas de investigación y los avances, con el fin de plantear proyectos grupales.

El PE con mayor fortaleza es el de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, que cuenta con seis PTC, de los cuales dos tienen doctorado, dos maestría, uno especialidad y uno licenciatura; es el único PE que tiene egresados, registra una tasa de titulación de 56% y un CA directamente relacionado con el PE. De los restantes PE, dos cuentan con PTC: Licenciando en Arqueología con dos, e Ingeniero Agrónomo en Floricultura con uno.

Los PE de Licenciado en Arqueología, Licenciado en Turismo e Ingeniero Agrónomo en Floricultura, sólo tienen alumnos inscritos a cuarto periodo, pero cuentan con un CA que desarrolla actividades comunes.

Los PE de Licenciado en Administración y Licenciado en Psicología, tienen alumnos inscritos hasta el octavo semestre, no cuentan con CA asociado, ni con PTC, y su funcionamiento es con profesores de asignatura.

Los PE de Licenciado en Derecho, Licenciado en Contaduría y Licenciado en Informática Administrativa, tienen alumnos inscritos hasta el décimo semestre, no cuentan con CA asociado, ni con PTC. De estos, el de Licenciado en Contaduría presentó en 2004 una tasa de deserción superior a 50%, presumiblemente por no tener una identidad y campo laboral en la región de influencia, por lo que la mayoría de los alumnos toman esta carrera como opción, pero no por vocación, sin embargo con la atención personalizada derivada de los apoyos de PIFI 3.0, la tasa de deserción bajó a 30%.

En la DES se tienen tres PTC que participan como invitados al Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; la UA Temascaltepec es sede del proyecto de investigación “Orquideario in situ en Temascaltepec, México”; ambos pertenecientes a la DES Ciencias Agropecuarias; así mismo se tienen establecidos convenios con el Instituto de Capacitación Agropecuaria, Forestal y Acuícola del Estado de México, Café Barrueta de San Andrés de los Gamma, Colegio de Contadores de la Ciudad de México, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y Unión Ganadera Regional Centro–Norte del Estado de México.

El principal obstáculo para el funcionamiento de la DES es que la mayoría de los profesores que participan en los PE (93%), son de tiempo parcial y 88% no tienen posgrado, lo que impide que adquieran compromiso con la DES; además, debido a normatividad, no pueden desarrollar actividades de investigación y su participación en CA es limitado.

Las estrategias para incrementar el número de profesores con perfil deseable se basan en apoyos para el acceso a estudios de posgrado; se ha fomentado la investigación para dar cohesión a los CA e incrementar publicaciones; además de mantener equilibrio en las funciones sustantivas, con el fin de que los PTC que cuentan con el perfil lo mantengan.

La sinergia en la mejora de las capacidades de la DES está iniciándose con base en las reuniones de los CA y capacitación conjunta del personal. Se tiene la estrategia de crear y fortalecer un comité que canalice los esfuerzos hacia su consolidación.

## Análisis del cumplimiento de las metas compromiso

La meta de obtención del perfil PROMEP fue superada, por la incorporación de dos PTC, programada en el PIFI 3.1, más uno que pertenecía a la DES suman en al actualidad tres. Con relación a esta meta, se considera que las estrategias que se aplicaron para la mejora fueron: el considerar la contratación de PTC con posgrado, equilibrar las funciones sustantivas que desarrollan los PTC, gestión ante las instancias correspondientes de la UAEM para el otorgamiento de plazas de PTC; así como el apoyo y facilidades para tramitar el registro ante PROMEP.

Para la meta de PTC que participarían en el Programa de Tutoría, se programaron 12 PTC, en los que se consideraba la incorporación vía PIFI 3.1; de cuatro, lo que no se autorizó, sin embargo, la UAEM apoyó con dos PTC, lo que cubrió parcialmente la meta; en este caso nuevamente las estrategias fueron el equilibrio de funciones y gestión de plazas. En este año, se consiguió el registro ante la SEP como CA en formación del SPAREN y del ARAReL, con lo que se logró una mejora en el nivel de consolidación; aunado a las estrategias mencionadas, el favorecer el trabajo conjunto al interior de los CA y desarrollo de proyectos multidisciplinarios favoreció el registro.

El apoyo del PIFI 3.0 para el pago a profesores de asignatura como tutores, permitió subsanar la falta de PTC y superar la meta de 70% programado para 2005 y lograr una cobertura del programa de tutoría de 90%. Las estrategias que impactaron de manera favorable en el desarrollo de la meta son: asignación de tutores a la totalidad de la matrícula e impulso y ampliación de la tutoría personalizada.

En la meta de proyectos de investigación las estrategias de promover desarrollo de proyectos de investigación de grupo al interior de los CA, funcionó permitiendo que actualmente se estén desarrollando 12 proyectos de investigación financiados por la UAEM, de los cuales se espera la producción de artículos publicados.

| Indicadores de capacidad académica | Meta 2004 | Valor alcanzado 2004 | Meta 2005 | Avance a junio 2005 | Explicar las causas de las diferencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número y % de PTC: |  |  |  |  |  |
| con perfil deseable que se registrarán en el PROMEP | 0 | 2 | 1 | 3 | La incorporación de dos nuevos PTC permitió superar la meta |
| que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 0 | 0 | 0 | 1 | La incorporación de un PTC con grado de doctor permitió superar la meta |
| que participarán en el programa de tutorías | 1 | 7 | 11 | 9 | La meta programada consideraba incorporación de cuatro PTC con recursos PIFI 3.1 |
| Cuerpos académicos que: |  |  |  |  |  |
| se consolidarán (Especificar el nombre del CA) | 0 | 0 | 0 | 0 | No todos los PTC tienen doctorado |
| Mejorarán su grado de consolidación (Sistemas de Producción Agropecuaria y Recursos Naturales y Análisis Rescate y Aprovechamiento de Recursos Locales) | 1 | 1 | 2 | 2 | Ambos CA pasaron de grupo disciplinario a CA en formación registrado ante SEP |
| Indicadores de competitividad académica | Meta*2004 | Valor* alcanzado 2004 | Meta*2005 | Avance* a junio 2005 | Explicar las causas de las diferencias |
| PE de TSU/PA y Lic que: |  |  |  |  |  |
| Se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje Lic. en Derecho, Lic. en Contaduría, Lic. en Informática Administrativa, Lic. en Administración, Ing. Agrónomo Zootecnista, Lic. en Psicología e Ing. Agrónomo en Floricultura) | 6 | 7 | 6 | 7 | Al incorporarse la UA Tenancingo la meta fue superada |
| PE de TSU/PA y Lic con tasas de titulación |  |  |  |  |  |
| % de estudiantes que participarán en el programa de tutoría | 60.5 | 90 | 61.2 | 90 | Con recursos PIFI 3.0, 19 profesores de asignatura fueron contratados para impartir tutoría |
| PE de TSU/PA y Lic que transitarán a la acreditación por organismos especializados reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (Ingeniero Agrónomo Zootecnista) | 0 | 0 | 1 | 0 | El PE fue evaluado en diciembre de 2004 y aún no se cuenta con el dictamen |
| Otras metas |  |  |  |  |  |
| Proyectos de investigación | 0 | 8 | 0 | 12 | Como DES se dio mayor impulso a la investigación |

## Síntesis de la autoevaluación

En los siguientes cuadros se identifican las principales fortalezas y problemas de la DES; y al comparar con los anteriores PIFI, se observa un avance significativo en la consolidación de las primeras y la disminución de las segundas.

| Principales fortalezas priorizadas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Integración y funcionamiento | Capacidad académica | Competitividad académica | Innovación educativa | Gestión | Otras fortalezas |
| 1 | Se han identificado objetos de estudio comunes, que favorecen el trabajo colegiado en investigación | 33% de PTC con perfil PROMEP | Cinco PE ubicados en nivel 2 | 89% de los PE han sido innovados | Certificación de procesos administrativos | Convenios vigentes |
| 2 | Reuniones periódicas de los miembros de los CA | 22% de los profesores próximo a obtener grado |  | 90% de la matrícula se atiende con tutoría grupal o personalizada | Se tienen establecidos procesos de planeación | Incremento de infraestructu- ra física |
| 3 | Los CA tienen el mismo nivel reconocido, lo que permite el trabajo conjunto | Existen dos CA en nivel de formación registrado ante la SEP |  | Existe un programa de proyectos productivos |  | Nueve vehículos para la realización de diversas actividades |
| 4 | Se lleva a cabo una capacitación conjunta que favorece la tutoría y la docencia |  |  | Ocho PE cuentan con bibliografía actualizada |  |  |
| 5 |  |  |  | Hay financiamiento para viajes de prácticas académicas |  |  |
| 6 |  |  |  | Estudiantes en proyectos de investigación |  |  |
| 7 |  |  |  | Acceso a computadora e Internet para toda la matrícula |  |  |
| 8 |  |  |  | Los proyectos de investigación se hayan vinculados a CA |  |  |

| Principales problemas priorizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priori dad | Integración y funcionamiento | Capacidad académica | Competitividad académica | Brechas de calidad | Gestión | Otros problemas |
| 1 | No se encuentra normado el trabajo en la DES | 88% de la planta docente no cuenta con posgrado | Seis PE no tienen PTC | Diferencia en la conformación de los CA | Centralización de los procesos administrativos | Incipiente programa de actividades culturales |
| 2 | Amplia diversidad de PE que impide, en ocasiones, la optimización de recursos | Tres de los PTC no son aspirantes a perfil PROMEP | 80% de la matrícula está en PE sin PTC | Tres de los PE no se evaluarán en corto plazo, porque son de nueva creación | Atraso en la liberación de los recursos | Escasa infraestructura deportiva |
| 3 | Falta de recursos específicos para el flujo de profesores entre UA de la DES | Solo un profesor es miembro del SNI | El PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista tiene obsoleta 75% de su bibliografía | El PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista concentra la mayoría de PTC | Tiempo prolongado entre la presupuestación y el ejercicio del recurso, que bloquea adquisición | El personal de protección civil no se encuentra capacitado y se carece de equipo necesario |
| 4 |  | Sólo 7% de la planta docente es PTC | Sólo 27% de los profesores colabora en tutoría | Alta deserción en PE de Licenciado en Contaduría |  | Bajos niveles en el conocimiento de los alumnos, de una segunda lengua, matemáticas y razonamiento verbal al ingreso |
| 5 |  |  |  |  |  | No todos los profesores están capacitados para elaborar unidades de aprendizaje por competencias |

III. POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA DES PARA ACTUALIZAR EL ProDES

Matriz de consistencia

| - INSTITUCIONALES | - DES |
| --- | --- |
| - La formulación de los ProDES y ProGES se realizará bajo un enfoque de planeación estratégica, partiendo de la elaboración de un diagnóstico integral - Para la formulación de los ProDES se integrarán grupos de trabajo en cada DES, con la participación de líderes de CA, PTC con perfil PROMEP o estudios de posgrado e investigadores registrados en el SNI, coordinados por el personal de planeación de la unidad académica | En la formulación del ProDES se considerarán las propuestas de todos los profesores |
|  | Los CA deberán contar con un programa de desarrollo consistente con el ProDES |
|  | Los programas operativos anuales de las UA deberán ser acordes con el ProDES y contribuir al cumplimiento de las metas compromiso |
| - La formulación de los proyectos en el ProDES se realizará tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos evaluadores como CIEES y acreditadores reconocidos por la COPAES | Las observaciones y sugerencias de los evaluadores del ProDES del PIFI 3.1, serán la referencia para la integración de cada uno de los apartados del ProDES del PIFI 3.2 |
| - Los proyectos del ProGES y de los ProDES deberán permitir superar los problemas principales identificados en la autoevaluación, estar bien alineados con la visión de la institución y de las DES, asociados al propósito de cerrar brechas | Las metas compromiso son el punto de referencia para la elaboración de los proyectos PIFI |

- IV. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN

Visión a 2006

La DES Sur del Estado de México contará con programas educativos flexibles, innovadores y dinámicos, plenamente integrados, respondiendo a la demanda de la región y la entidad, tendentes a cumplir con los indicadores establecidos por los organismos acreditadores. Para su desarrollo, éstos contarán con una infraestructura suficiente y actual. Su claustro estará integrado predominantemente por personal con posgrado y capacitado en habilidades pedagógicas, con concepción humanística, dentro de los estándares de calidad establecidos por las instancias pertinentes, organizados en CA, cuyas líneas de generación y aplicación del conocimiento respondan a la problemática del entorno y se vinculen con los programas educativos.

| Indicadores de la capacidad académica | 2005 |  | 2006 |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número | % | Número | % |  |
|  | Personal académico |  |  |  |  |
| Número y % de PTC con: |  |  |  |  |  |
| Especialidad | 1 | 12.5 | 1 | 11 |  |
| Maestría | 4 | 50 | 5 | 55 |  |
| Doctorado | 1 | 12.5 | 2 | 22 |  |
| Perfil deseable registrados en el PROMEP-SES | 3 | 37.5 | 4 | 44 |  |
| Registro en el SNI/SNC | 1 | 12.5 | 2 | 22 |  |
| Participación en el programa de tutorías | 8 | 100 | 9 | 90 |  |
| Cuerpos académicos: | 2 | 100 | 2 | 100 |  |
| Consolidados. Especificar nombres de los CA consolidados | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| En consolidación. Especificar nombres de los CA en consolidación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| En formación. Especificar nombres de los CA en formación | 2 | 100 | 2 | 100 |  |

| Indicadores de la competitividad académica | 2005 |  | 2006 |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número | % | Número |  | % |  |
| Programas educativos de TSU, PA y Lic: |  |  |  |  |  |  |
| PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. (Especificar los nombres de los PE) | 7 | 0.77 | 9 | 100 |  |  |
| PE que evaluarán los CIEES. Especificar nombre de los PE | 6 | 0.66 | 6 | 66 |  |  |
| PE que acreditarán organismos reconocidos por COPAES. Especificar nombre de los PE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Número y porcentaje de PE de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Número y porcentaje de matrícula atendida por PE de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Disminución en deserción | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Incremento de la titulación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Concepto | Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la integración y funcionamiento | Sólo se desarrollarán proyectos de investigación pertinentes con las LGAC registradas por los CA, congruentes con el entorno y vinculados con los PE | Evaluar el impacto de las LGAC en la región y en los PE | Buscar las condiciones para legitimar la estructura organizativa y de las UA Mejorar el trabajo académico y de investigación de la DES, mediante la suma de capacidades entre UA Crear y fortalecer un comité, con representación de los CA y de las autoridades administrativas, que permitan canalizar los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos, metas y compromisos trazados Analizar el trabajo de los CA y su impacto en la región |
| Fortalecer la capacidad académica | Solo se contratarán PTC con posgrado y potencial de perfil PROMEP Los proyectos de investigación deberán incorporar al menos un estudiante y los resultados de las investigaciones invariablemente deberán publicarse en revistas arbitradas Es prioritaria y sujeta de apoyo económico la participación de profesores en eventos académicos arbitrados para difundir el trabajo de la DES Los apoyos como descarga horaria y becas, sólo se otorgarán a profesores con potencial de obtener perfil PROMEP | Mejorar la competitividad y capacidad académica de la DES Registrar ante la SEP, CA en formación bajo las LGAC que generen resultados que fortalezcan los PE | Utilizar los diferentes programas de apoyo tanto del PROMEP, PIFI, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras instancias para que los profesores de asignatura y PTC con grado de licenciatura o maestría, obtengan grados superiores Otorgar apoyos académicos y económicos, sólo a los PTC con grado de maestros y doctores, para que obtengan perfil PROMEP o membresía del SNI y la mantengan Promover la investigación y la publicación de resultados, mediante el trabajo conjunto en CA Contratar PTC que cumplan con el Perfil PROMEP Promover que la mayor parte de los PTC de los CA tengan al menos el grado de maestría Promover el desarrollo de proyectos de investigación de grupo al interior de CA y la publicación de los resultados en revistas o libros con arbitraje y que incluyan la participación de alumnos como coautores, tanto en la publicación como en el proceso de investigación |
| Mejorar la competitividad académica | Los PE serán evaluados por los CIEES y se atenderán las observaciones de éstos para obtener la acreditación Cumplir con la norma establecida por la Federación Internacional de Bibliotecas Asociadas (IFLA), para incrementar y actualizar la bibliografía El personal docente que apoye tutoría deberá estar capacitado para dar un mejor apoyo a los estudiantes | Contar con PE pertinentes, para impactar en el desarrollo de la región Autoevaluar, evaluar y/o acreditar todos los PE, según corresponda, para garantizar la calidad | Establecer procesos sistemáticos y permanentes para la autoevaluación y evaluación, a partir de los criterios de los CIEES, con fines de acreditación de los PE Depurar, actualizar e incrementar el acervo bibliográfico Atender la recomendación de CIEES respecto a la información sobre el grado de satisfacción de empleadores y egresados Apoyo económico para que profesores de asignatura se integren al claustro de tutores Atender la recomendación de CIEES respecto a la incorporación de PTC a los PE |
| Cerrar brechas de calidad | La contratación de personal se orientará a los PE y CA, que cumplen en menor grado los estándares de calidad La adquisición de nueva infraestructura tenderá a apoyar los PE y CA, que cumplen en menor grado los estándares de calidad El uso de la infraestructura será compartido entre diferentes PE y CA | Contar con un programa que homogenice los estándares de los PE y los CA | Contratar nuevos PTC, equilibrando la cantidad de éstos entre PE y CA Establecer un programa integral de atención específico para los estudiantes, que mejore los indicadores de retención y eficiencia terminal Gestionar la infraestructura necesaria para equilibrar los PE y CA |
| Fortalecer la innovación educativa | Todos los PTC permanentemente participarán en proyectos de investigación y tendrán bajo su responsabilidad titular al menos a dos estudiantes por año Todos los alumnos tendrán acceso a tutoría personalizada y derecho al uso de la infraestructura disponible El servicio social, prácticas profesionales y las estancias profesionales, serán establecidas vía convenios, los cuales serán acordes al perfil y deberán ser evaluados Los docentes que participen en los PE deberán estar capacitados en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías | Fortalecer las actividades prácticas y docentes de los PE y CA para facilitar la innovación educativa Contar con un claustro académico capacitado en aspectos pedagógicos y tecnológicos | Adquirir, mantener y actualizar la infraestructura, equipo, herramienta, material, reactivos e insumos de apoyo a la docencia e investigación y promover su uso eficiente Mantener en condiciones de uso la infraestructura y continuar con el equipamiento de laboratorios, talleres y áreas administrativas, en la búsqueda de un mejor servicio a los PE Incorporar en la formación de los alumnos un mayor contacto con el entorno social, así como su involucramiento con la generación del conocimiento vía investigación Capacitar a los docentes en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías |
| Otros | La DES incorporará programas culturales, deportivos y de protección civil | Mantener informada a la sociedad, sobre el uso y aplicación de los recursos Lograr que la comunidad de la DES se integre a los programas deportivos, culturales y de protección civil | Promover actividades culturales y deportivas en la DES Promover y fortalecer la cultura de protección civil Dar seguimiento y evaluación a las actividades de la DES. Difundir el quehacer de la DES |

- V. VALORES DE LOS INDICADORES DE LA DES Y DE SUS PE

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Administración |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica Profesional Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DA01001 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

## Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2003 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |
|  | Tesina |  |  |  |  |
|  | Ensayo |  |  |  |  |
|  | Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 9 | 17 | 10 | 16 | 21 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 9 | 17 | 11 | 16 | 22 |
| % de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 4.5 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maestría |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  | 20 | 50 | 55 | 30 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 91 | 111.1 | 57.1 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 40 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5 |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No | No |  | Si | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No |  | Si | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Contaduría |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica 18rofesional Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DB01005 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

## Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2003 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |
|  | Tesina |  |  |  |  |
|  | Ensayo |  |  |  |  |
|  | Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Número de PTP que participan en PE | 3 | 9 | 10 | 10 | 18 | 20 |
| Total de profesores que participan en el PE | 3 | 9 | 10 | 10 | 18 | 21 |
| % de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  | 1 | 20 | 50 | 51 | 40 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 28.1 |  | 48.8 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 90 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 25 |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5 |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No | No |  | Si | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No |  | Si | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Derecho |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica Profesional Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DJ01003 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2003 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 10 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |
|  | Tesina |  |  |  |  |
|  | Ensayo |  |  |  |  |
|  | Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 12 | 13 | 12 | 17 | 20 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 12 | 13 | 12 | 17 | 21 |
| % de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  | 7 | 28 | 50 | 62 | 40 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 28.4 |  | 43.5 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 96 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5 |  | 5 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No | No |  | Si | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No |  | Si | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Informática Administrativa |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica Profesional Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5FC03003 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2003 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |
|  | Tesina |  |  |  |  |
|  | Ensayo |  |  |  |  |
|  | Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 10 | 12 | 9 | 18 | 18 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 10 | 12 | 9 | 18 | 19 |
| % de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |
| Maestría |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  | 17 | 50 |  | 40 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 32.3 |  | 50 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 90 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5 |  | 5 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No |  |  | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No |  |  | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Ingeniero Agrónomo en Floricultura |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica 24rofesional de Tenancingo |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5AA17001 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0034Q |
| Campus | TENANCINGO |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2004 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 10 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |
|  | Tesina |  |  |  |  |
|  | Ensayo |  |  |  |  |
|  | Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |
|  | Exámen general de egreso de licenciatura |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 29 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 32 |
| % de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 7.1 | 9.4 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 | 1 |
| Maestría | 100 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Miembros del SNC | 100 | 2 | 66.7 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  | 1 | 100 | 3 | 100 |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  |  | 23 | 25 | 40 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 86.5 | 96.4 | 27.4 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o 25raduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  | No |
| Índice de satisfacción de los empleados |  | No |  |  |  |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No | No | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Ingeniero Agrónomo Zootecnista |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica 26rofesional Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5AA24001 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2004 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido: 3 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | No |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |
|  | Tesina |  |  |  |  |
|  | Ensayo |  |  |  |  |
|  | Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Número de PTP que participan en PE | 26 | 30 | 27 | 27 | 18 | 27 |
| Total de profesores que participan en el PE | 30 | 33 | 31 | 32 | 23 | 32 |
| % de PTC que participan en el PE | 13.3 | 9.1 | 12.9 | 15.6 | 21.7 | 15.6 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  |
| Maestría | 2 | 50 | 1 | 33.3 | 3 | 75 | 4 | 80 | 2 | 40 | 3 | 60 |
| Doctorado |  |  | 1 | 33.3 | 1 | 25 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 |
| Miembro del SIN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP | 1 | 25 | 1 | 33.3 |  |  | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| Grado mínimo aceptable | 2 | 50 | 2 | 66.7 | 3 | 75 |  |  | 4 | 80 | 3 | 60 |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  | 4 | 80 | 5 | 100 | 4 | 80 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  | 25 | 31 | 50 | 117 | 40 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 22 |  | 66.7 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  | 83.9 |  | 66.7 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  | 23.1 |  | 70 |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5 |  | 5 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar |  | No | No | Si | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No | Si | Si | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Licenciado en Arqueología |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica 28rofesional de Tenancingo |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DD02002 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0034Q |
| Campus | TENANCINGO |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2003 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: |  | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  |  |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 |
| % de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 14.3 | 27.3 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 | 1 |
| Maestría | 100 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Miembros del SNC | 100 | 2 | 66.7 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  | 1 | 100 | 3 | 100 |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  |  | 15 |  | 25 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 156.3 |  | 42.9 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  |  |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar |  |  |  |  |  |  |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios |  |  |  |  | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Licenciado en Turismo |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica 30rofesional de Tenancingo |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DO01005 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0034Q |
| Campus | TENANCINGO |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2003 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 10 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |
|  | Ensayo |  |  |  |  |
|  | Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |
|  | Exámen general de egreso de licenciatura |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 |
| % de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.1 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SIN |  |  |  |  |  |  | 1 | 33.3 |  |  |  |  |
| Miembros del SNC | 1 | 100 | 3 | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 | 3 | 100 |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  |  | 35 |  | 49 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 166.7 |  | 31.2 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  |  |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No | No | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Psicología |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Unidad Académica 32rofesional Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DM01001 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2003 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis |  |  |  |  |
|  | Memoria |  |  |  |  |
|  | Tesina |  |  |  |  |
|  | Ensayo |  |  |  |  |
|  | Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 8 | 8 | 14 | 19 | 18 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 8 | 8 | 14 | 19 | 20 |
| % de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  | 3 | 50 | 183 | 40 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 95.6 | 99.3 | 100 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 46 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 52.2 |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5 |  | 5 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No |  |  | Si | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No |  |  | Si | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DE LA DES

| Nombre de la DES | Sur del Estado de México |
| --- | --- |
| Organismos Académicos que integran la DES: | Unidad Académica Profesional Temascaltepec Unidad Académica Profesional de Tejupilco |

## PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFRECE LA DES

| LICENCIATURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre PE | Matrícula | Acreditado | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | No evaluado |
| Administración | 108 |  |  | * |  |  |
| Contaduría | 141 |  |  | * |  |  |
| Derecho | 200 |  |  | * |  |  |
| Informática Administrativa | 140 |  |  | * |  |  |
| Ingeniero Agrónomo Zootecnista | 131 |  |  |  | * |  |
| Psicología | 151 |  |  | * |  |  |
| Subtotal | 871 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |

| ### Concepto | Número | % |
| --- | --- | --- |
| Número y % de PE de buena calidad* | 0 | 0 |
| Matrícula atendida en el PE (evaluables) de buena calidad | 0 | 0 |
| * Considerar PE de buena calidad, los PE que se encuentran en el nivel 1 del padrón de PE evaluados por los CIEES o acreditados por un organismo reconocido por el COPAES |  |  |

| MATRÍCULA EN LA DES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | TSU |  |  |  |  |  | Licenciatura |  |  |  |  |  |
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de PE |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Matrícula |  |  |  |  |  |  | 284 | 444 | 574 | 759 | 871 | 1165 |

| MATRÍCULA EN LA DES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Especialidad |  |  |  |  |  | Maestría |  |  |  |  |  |
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrícula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MATRÍCULA EN LA DES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Doctorado |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de PE |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Matrícula |  |  |  |  |  |  | 284 | 444 | 574 | 759 | 871 | 1165 |

| GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
| Número de LGAC registradas | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| Número y % de cuerpos académicos consolidados y registrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número y % de cuerpos académicos en 35ormación35ión y registrados | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Número y % de cuerpos académicos en 35ormación y registrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Número y % de profesores de tiempo completo en el SIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Número y % de profesores de tiempo completo en el SNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PERSONAL ACADÉMICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de Tiempo Completo con: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de profesores de tiempo completo | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| Número de profesores de tiempo parcial | 29 | 78 | 87 | 108 | 134 | 185 |
| Total de profesores | 33 | 81 | 91 | 116 | 142 | 205 |
| % de profesores de tiempo completo | 12.1 | 3.7 | 4.4 | 6.9 | 5.6 | 9.8 |

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
| Especialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| Maestría | 2 | 50 | 1 | 33.3 | 3 | 75 | 6 | 75 | 4 | 50 | 18 | 90 |
| Doctorado | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 25 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 3 | 15 |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP | 1 | 25 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 6 | 30 |
| Grado mínimo aceptable | 2 | 50 | 2 | 66.7 | 3 | 75 | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 13 | 65 |
| Imparten tutoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 8 | 100 | 14 | 70 |

| PROGRAMAS EDUCATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto: | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % |
| Número de PE que imparte la DES | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| Número y % de programas actualizados en los últimos cinco años |  |  |  |  | 6 | 100 | 7 | 117 | 9 | 150 |  |  |
| Número y % de programas evaluados por los CIEES | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 6 | 100 | 6 | 100 | 1 | 16.7 |
| Número y % de TSU/PA y LIC en el nivel 1 de los CIEES |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.1 | 1 | 17 | 1 | 16.7 |
| Número y % de TSU/PA y LIC en el nivel 2 de los CIEES |  |  |  |  |  |  | 5 | 55.6 | 5 | 83 | 3 | 50 |
| Número y % de TSU/PA y LIC en el nivel 3 de los CIEES | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 11.1 | 1 | 17 | 2 | 33.3 |
| Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 16.7 |
| Número y % de programas de posgrado aceptados en el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional de Posgrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCESOS EDUCATIVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  | 33 | 119 | 373 | 493 | 344 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 62.6 | 37.1 | 70.7 |
| % de programas educativos con tasa de titulación superior al 70% |  | 11.1 |  |  |  |  |
| % de programas educativos con tasa de retensión del 1° al 2do año superior al 70% | 33.3 |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  | 2 | 2 | 2 |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existen estrategias orientadas a compensar deficiencias de los estudiantes para evitar la deserción, manteniendo la calidad(**) |  | Si |  |  |  |  |
| (**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. |  |  |  |  |  |  |

| RESULTADOS EDUCATIVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| % de eficiencia terminal en licenciatura (por cohorte generacional) |  | 44.7 |  |  |  |  |
| % de eficiencia terminal de TSU/PA (por cohorte generacional) |  |  |  |  |  | 23.1 |
| % de estudiantes titulados durante el primer año de egreso de licenciatura(por cohorte generacional) |  | 18.2 |  |  |  |  |
| % de estudiantes titulados durante el primer año de egreso TSU/PA (por cohorte generacional) |  |  | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| % de PE que aplican el EGEL a estudiantes / egresados | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| % de PE en los que se realizan seguimiento de egresados | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 22.2 |
| % de PE que incorporan el servicio social en el currículo | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| % de PE que aplican procesos colegiados de evaluación del aprendizaje | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| % de PE en los que el 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de seis meses después de egresar | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| % de PE en los que el 80% o más de sus titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios | 11.1 | 11.1 |  |  |  |  |
| % de una muestra representativa de la sociedad que tienen una opinión favorale de los resultados de la DES |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los egresados(**) |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los egresados(**) |  |  |  |  |  |  |
| (**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO de la DES que describa la forma en que se realiza esta actividad |  |  |  |  |  |  |

Infraestructura: Cómputo

| Concepto: | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | O | T | O | T | O | T | O | T | O | T | O |
| Dedicadas a los alumnos | 43 |  | 63 |  | 83 | 11 | 142 | 162 | 160 |  | 20 | 239 |
| Dedicadas a los profesores | 2 |  | 2 |  | 7 |  | 4 | 12 | 7 |  | 3 | 23 |
| Dedicadas al personal de apoyo | 4 |  | 4 |  | 13 |  | 21 | 16 | 30 |  | 7 | 22 |
| Total de Computadoras por DES | 49 |  | 69 |  | 103 | 11 | 167 | 190 | 197 |  | 30 | 284 |

## Infraestructura: Acervos

| Concepto: | 2001 |  |  |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | S | B/A | C/A | A | B | C | S | B/A | C/A | A | B | C | S | B/A | C/A |
| Ciencias Sociales y Administrativas | 216 | 741 | 830 | 78 | 3.4 | 3.8 | 591 | 666 | 790 | 2 | 1.1 | 1.3 | 1028 | 1617 | 2544 | 3 | 1.6 | 2.5 |
| Ingeniería y Tecnología | 78 | 2300 | 2320 |  | 29.5 | 29.7 | 154 | 2490 | 2510 |  | 16.2 | 16.3 | 200 | 3100 | 3130 |  | 15.5 | 15.7 |
| Ciencias de la Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38aturales y Humanidades |  |  |  |  |  |  | 16 | 400 | 800 | 1 | 25 | 50 | 90 | 475 | 950 | 1 | 5.3 | 10.6 |
| Ciencias Agropecuarias | 150 |  |  |  |  |  | 185 | 152 | 301 | 1 | 0.8 | 1.6 | 352 | 1011 | 2020 | 4 | 2.9 | 5.7 |
| Ciencias 38aturales y Exactas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Infraestructura: Cómputo

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| Número y % de PTC con cubículo individual o compartido |  |  |  |  | 3 | 75 | 4 | 50 | 8 | 100 | 9 | 45 |

# VI. PROYECTO INTEGRAL

## Nombre del proyecto: Incremento de la capacidad y competitividad académica de la DES para fortalecer la innovación educativa

Nombre del responsable: QFB. Guadalupe Santamaría González; IAZ Daniel Cardoso Jiménez

Tipo: Integral para mejorar la capacidad y competitividad académicas

## Justificación

Este proyecto integra las acciones para mejorar la capacidad y competitividad académica, orientando esfuerzos a apoyar el proceso de innovación educativa.

La competitividad académica implica el logro de la calidad de los PE que requiere, entre otras cosas, del desarrollo de la investigación, así como la atención personalizada e integral para los estudiantes. Ambas situaciones se ven limitadas por la carencia de tiempos completos y profesores de asignatura plenamente habilitados.

La atención integral al estudiante en todos los PE se hace necesaria debido a que uno de los problemas que enfrenta la DES es la deserción como consecuencia de que los alumnos no eligen un PE por vocación, sino por oportunidad, ya que de otra forma muchos de ellos no podrían continuar con estudios superiores. Además, su formación no es sólida en aspectos de cultura general e inglés, lo cual dificulta su adaptación a los PE, lo que hace necesario ofrecer cursos de inducción (principalmente en: matemáticas, razonamiento numérico, manejo de información), tutoría personalizada y grupal, cursos extracurriculares, proyectos productivos y de investigación, conferencias y apoyo con becas. Otro de los problemas que se atiende con este proyecto es la actualización de bibliografía, insuficiente infraestructura y equipo de apoyo a la docencia e investigación, como resultado del crecimiento exponencial que tendrá la DES en el corto plazo.

La problemática de falta de PTC y profesores con posgrado se atiende en los objetivos estratégicos planteados, donde se contempla incrementar el número de profesores con posgrado e integrar dos CA en formación del área social, y consolidar al menos uno de los dos que en este momento están registrados como CA en formación, lo que impacta de manera directa en la calidad de los PE y en el cumplimiento de las metas compromiso de: profesores con perfil PROMEP, registro en SNI, mejora del grado de consolidación del CA y desarrollo de proyectos de investigación.

Objetivo general:

Ofrecer a los estudiantes PE de calidad reconocidos por los CIEES, para incrementar la competitividad de la DES

Objetivos particulares:

- Mejorar la capacidad, competitividad e innovación educativa, con el fin de ofrecer PE de calidad acreditados por COPAES

- Mejorar y equilibrar el grado de habilitación del profesorado, para consolidar los CA

- Fortalecer el proceso de innovación educativa, mediante tecnologías de apoyo, para promover la formación integral de los estudiantes

## Metas académicas

| N° | Descripción | Situación actual 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC en la DES | 9 | 11 |
| 2 | PTC que participarán en tutorías | 9 | 11 |
| 3 | Porcentaje de alumnos en el programa de tutoría** | 90 | 70 |
| 4 | Estudiantes titulados del PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista | 48 | 77 |
| 5 | Estudiantes titulados del PE de Licenciado en Derecho | 0 | 30 |
| 6 | Estudiantes titulados del PE de Licenciado en Contaduría | 0 | 14 |
| 7 | Estudiantes titulados del PE de Licenciado en Informática Administrativa | 0 | 22 |
| 8 | Cursos de capacitación al personal responsable del programa de Protección Civil | 3 | 4* |
| 9 | Brigadas equipadas de protección civil | 0 | 6 |
| 10 | Cursos de capacitación para la elaboración de unidades de aprendizaje | 3 | 4* |
| 11 | Volúmenes nuevos en el acervo | 11,216 | 12,253 |
| 12 | Planes de estudio evaluados de manera interna | 0 | 9 |
| 13 | Profesores con posgrado | 16 | 31 |
| 14 | Proyectos de investigación vinculados a CA | 12 | 10* |
| 15 | CA con nivel de formación registrados en la SEP | 2 | 2 |
| 16 | Proyectos de investigación interdisciplinarios | 0 | 1 |
| 17 | PTC con perfil PROMEP | 3 | 8 |
| 18 | PTC con SNI | 1 | 3 |
| 19 | Artículos publicados en revistas arbitradas | 5 | 10 |
| 20 | Curso de capacitación pedagógica al personal académico | 1 | 4* |
| 21 | Curso de capacitación disciplinaria al personal académico | 1 | 4* |
| 22 | Proyectos productivos para estudiantes | 2 | 14* |
| 23 | Proyectos de investigación para estudiantes | 0 | 12 |
| 24 | Alumnos en prácticas que permitan la aplicación del conocimiento teórico | 952 | 1050* |
| 25 | Estudiantes incorporados a proyectos de investigación | 20 | 20* |
| 26 | Cursos de nivelación para estudiantes de primer ingreso | 12 | 14* |
| 27 | Cursos extracurriculares de segunda lengua | 12 | 12* |
| 28 | Formación integral del estudiante | 507 | 650 |

## *Metas anuales

## **Esta meta disminuye a 70%, considerando el incremento de la matrícula, sin incremento proporcional de tutores

## Acciones calendarizadas

| Núm. de meta | Núm. de actividad | ## Descripción de la actividad | # Costo |  | ## Año 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sí | No | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| 1 | 1.1 | Apertura de plazas de PTC (1 Floricultura, 1 Derecho) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 2.1 | Capacitar a PTC en el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) y aspectos pedagógicos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2.2 | Asignar tutorados a los PTC |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 3 | 3.1 | Talleres para capacitar tutores | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3.2 | Tutoría por profesores de asignatura | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 4 | 4.1 | Asignar tema y directores de tesis |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 4.2 | Impartir seminario de titulación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 5.1 | Asignar tema y directores de tesis |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5.2 | Impartir un seminario de titulación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | 6.1 | Asignar tema y directores de tesis |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 6.2 | Impartir un seminario de titulación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | 7.1 | Asignar tema y directores de tesis |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 7.2 | Impartir un seminario de titulación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | 8.1 | Detectar necesidades de capacitación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.2 | Impartir curso de capacitación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 9 | 9.1 | Conformación de brigadas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 9.2 | Detectar necesidades de equipo |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 9.3 | Adquirir equipo para las brigadas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 10 | 10.1 | Impartir curso de capacitación para elaboración de unidades de aprendizaje | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 11 | 11.1 | Detectar necesidades de bibliografía |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 11.2 | Adquisición de bibliografía actualizada | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | 12.1 | Realizar un taller de capacitación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 12.2 | Realizar un taller de evaluación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 13 | 13.1 | Identificar a profesores, con potencial para obtener un grado superior al que acreditan |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 13.2 | Realizar estancias de los profesores de la DES con grupos de investigación de impacto en la DES | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 13.3 | Apoyar a profesores para la obtención de grado mediante apoyos económicos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 13.4 | Promover programas de apoyo para la obtención de grado |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 | 14.1 | Difundir información sobre apoyo a proyectos de investigación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 14.2 | Desarrollar proyectos de investigación vinculados con CA | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 15 | 15.1 | Tramitar registro ante SEP |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 15.2 | Formar un CA vinculado a las áreas sociales |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 15.3 | Proveer equipo de cómputo para trabajo de los CA | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 15.4 | Dotar con software especializado a los CA | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 16 | 16.1 | Difundir información sobre apoyo a proyectos de investigación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 16.2 | Desarrollar proyectos de investigación vinculados con CA | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 16.3 | Reunión general de CA | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 17 | 17.1 | Asignar a los PTC de forma equilibrada actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 17.2 | Asistir a eventos académicos que publiquen memorias en extenso | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 18 | 18.1 | Vinculación con CA consolidados de otras IES, mediante estancias | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 18.2 | Asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 18.3 | Integrar estudiantes de programas de posgrado a proyectos de investigación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | 19.1 | Participación de los investigadores en eventos académicos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 19.2 | Suscripción a revistas especializadas y bancos de datos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 19.3 | Difusión del desempeño de la DES | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 20 | 20.1 | Detectar necesidades de capacitación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 20.2 | Impartir curso de capacitación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 21 | 21.1 | Detectar necesidades de capacitación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 21.2 | Impartir curso de capacitación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 22 | 22.1 | Emitir convocatoria para financiamiento de proyectos productivos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 22.2 | Asignar profesores responsables del seguimiento a proyectos productivos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 22.3 | Desarrollar proyectos productivos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 23 | 23.1 | Emitir convocatoria para financiamiento de proyectos de investigación de estudiantes |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 23.2 | Asignar profesores responsables de dar seguimiento a los proyectos de investigación de estudiantes |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 23.3 | Desarrollo de proyectos de investigación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 24 | 24.1 | Establecer un programa de viajes de prácticas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 24.2 | Desarrollar viajes de prácticas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 24.3 | Gestionar equipo de trabajo de campo para apoyo a estudiantes | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 24.4 | Dar mantenimiento al equipo de campo | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 25 | 25.1 | Difundir los proyectos de investigación vigentes entre los alumnos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 25.2 | Proporcionar los recursos para la incorporación y permanencia de los estudiantes en los proyectos de investigación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 26 | 26.1 | Análisis de resultados del EXANI II |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 26.2 | Impartir cursos de nivelación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 27 | 27.1 | Diagnóstico de competencia de segunda lengua |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 27.2 | Selección de personal |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 27.3 | Impartición de cursos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 27.4 | Construcción de sala de autoacceso | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 27.5 | Equipamiento de sala de autoacceso | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 28.1 | Elaborar diagnóstico de preferencias culturales y deportivas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 28.2 | Realizar eventos culturales y deportivos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 28.3 | Realización de un congreso académico | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 28.4 | Adecuación de aulas con tecnología acorde a la innovación educativa | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Justificación y descripción detallada de los recursos

| Núm. A. | Acción | Materiales consumibles ($) | Honorarios ($) | Servicios ($) | Acervo ($) | Bienes muebles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Apertura de plazas (1 Floricultura, 1 Derecho) |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 2.1 | Capacitar a PTC en el ProInsTA y aspectos pedagógicos | 3,500.00 |  | 10,000.00 |  |  |
| 2.2 | Asignar tutorados a los PTC |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Talleres para capacitar tutores | 20,000.00 |  | 96,000.00 |  |  |
| 3.2 | Tutoría por profesores de asignatura |  |  | 144,000.00 |  |  |
| 4.1 | Asignar tema y directores de tesis |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Impartir seminario de titulación | 1,500.00 |  | 38,500.00 |  |  |
| 5.1 | Asignar tema y directores de tesis |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Impartir un seminario de titulación | 1,500.00 |  | 3,500.00 |  |  |
| 6.1 | Asignar tema y directores de tesis |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Impartir un seminario de titulación | 1,500.00 |  | 3,500.00 |  |  |
| 7.1 | Asignar tema y directores de tesis |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Impartir un seminario de titulación | 1,500.00 |  | 3,500.00 |  |  |
| 8.1 | Detectar necesidades de capacitación |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Impartir curso de capacitación | 5,000.00 |  | 15,000.00 |  |  |
| 9.1 | Conformación de brigadas |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Detectar necesidades de equipo |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Adquirir equipo para las brigadas | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 10.1 | Impartir curso de capacitación para elaboración de unidades de aprendizaje | 4,000.00 |  |  |  |  |
| 11.1 | Detectar necesidades de bibliografía |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Adquisición de bibliografía actualizada |  |  |  | 270,000.00 |  |
| 12.1 | Taller de capacitación | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 12.2 | Taller de evaluación | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 13.1 | Identificar profesores que colaboran en la DES, con potencial para obtener un grado superior al que acreditan |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Estancias de los profesores de la DES con grupos de investigación de impacto en la DES |  |  | 20,000.00 |  |  |
| 13.3 | Profesores apoyados para la obtención de grado |  |  | 75,000.00 |  |  |
| 13.4 | Promover programas de apoyo para la obtención de grado |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Difundir información sobre apoyo a proyectos de investigación |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Desarrollar proyectos de investigación vinculados con CA | 360,000.00 |  |  | 30,000.00 |  |
| 15.1 | Tramitar registro ante SEP |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Formación de CA, vinculados a las áreas sociales |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Proveer equipo de cómputo para trabajo de los CA |  |  |  |  | 100,000.00 |
| 15.4 | Dotar con software especializado a los CA | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 16.1 | Difundir información sobre apoyo a proyectos de investigación |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Desarrollar proyectos de investigación vinculados con CA |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Reunión general de CA | 15,000.00 |  |  |  |  |
| 17.1 | Asignar a los PTC de forma equilibrada actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Asistencia a eventos académicos que publiquen memorias en extenso |  |  | 42,000.00 |  |  |
| 18.1 | Vinculación con CA consolidados de otras IES, mediante estancias |  |  | 40,000.00 |  |  |
| 18.2 | Asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Integrar estudiantes de programas de posgrado a proyectos de investigación |  |  | 24,000.00 |  |  |
| 19.1 | Participación de los investigadores en eventos académicos |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Suscripción a revistas especializadas y bancos de datos |  |  | 120,000.00 |  |  |
| 19.3 | Difusión del desempeño de la DES |  |  | 50,000.00 |  |  |
| 20.1 | Detectar necesidades de capacitación |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Impartir curso de capacitación | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 21.1 | Detectar necesidades de capacitación |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Impartir curso de capacitación |  |  | 100,000.00 |  |  |
| 22.1 | Convocatoria para financiamiento de proyectos productivos |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Asignar profesores responsables del seguimiento a proyectos productivos |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Desarrollo de proyectos productivos | 112,000.00 |  |  |  |  |
| 23.1 | Convocatoria para financiamiento de proyectos de investigación de estudiantes |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Asignar profesores responsables de dar seguimiento a los proyectos de investigación de estudiantes |  |  |  |  |  |
| 23.3 | Desarrollo de proyectos de investigación | 96,000.00 |  |  |  |  |
| 24.1 | Establecer un programa de viajes de prácticas |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Desarrollo del viajes de prácticas |  |  | 720,000.00 |  |  |
| 24.3 | Equipo de trabajo de campo | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 24.4 | Mantenimiento de equipo de campo |  |  | 220,000.00 |  |  |
| 25.1 | Difundir entre los alumnos los proyectos de investigación vigentes |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Proporcionar los recursos para la incorporación y permanencia de los estudiantes en los proyectos de investigación | 240,000.00 |  |  |  |  |
| 26.1 | Análisis de resultados del EXANI II |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Impartir cursos de nivelación |  |  | 27,000.00 |  |  |
| 27.1 | Diagnóstico de competencia de segunda lengua |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Selección de personal |  |  |  |  |  |
| 27.3 | Impartición de cursos |  |  | 258,000.00 |  |  |
| 27.4 | Construcción de sala de autoacceso |  |  | 2,100,000.00 |  |  |
| 27.5 | Equipamiento de sala de autoacceso |  |  |  |  | 1,600,000.00 |
| 28.1 | Elaborar diagnóstico de preferencias culturales y deportivas |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Realizar eventos culturales y deportivos | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 28.3 | Realización de un congreso académico | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 28.4 | Adecuación de aulas con tecnología acorde a la innovación educativa |  |  |  |  | 456,000.00 |

* No se considera en la suma total del proyecto

| Objetivo particular | Meta | Acciones | Recursos solicitados en orden de prioridad para ejercer en 2006 ($) | Justificación | Recursos que aporta la IES ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | Apertura de plazas (1 Floricultura, 1 Derecho) |  | Atender PE que carecen de PTC |  |
|  | 1.2.1 | Capacitar a PTC en el ProInsTA y aspectos pedagógicos | 3,500.00 | Mejorar atención a los alumnos | 10,000.00 |
|  | 1.2.2 | Asignar tutorados a los PTC |  |  |  |
|  | 1.3.1 | Talleres para capacitar tutores | 116,000.00 | Mejorar atención a los alumnos |  |
|  | 1.3.2 | Tutoría por profesores de asignatura | 144,000.00 | Incrementar porcentaje de alumnos en tutoría |  |
|  | 1.4.1 | Asignar tema y directores de tesis |  |  |  |
|  | 1.4.2 | Impartir seminario de titulación | 5,000.00 | Incrementar índice de titulación |  |
|  | 1.5.1 | Asignar tema y directores de tesis |  |  |  |
|  | 1.5.2 | Impartir un seminario de titulación | 5,000.00 | Incrementar índice de titulación |  |
|  | 1.6.1 | Asignar tema y directores de tesis |  |  |  |
|  | 1.6.2 | Impartir un seminario de titulación | 5,000.00 | Incrementar índice de titulación |  |
|  | 1.7.1 | Asignar tema y directores de tesis |  |  |  |
|  | 1.7.2 | Impartir un seminario de titulación | 5,000.00 | Incrementar índice de titulación |  |
|  | 1.8.1 | Detectar necesidades de capacitación |  |  |  |
|  | 1.8.2 | Impartir curso de capacitación | 20,000.00 | Cumplir con recomendaciones de los CIEES |  |
|  | 1.9.1 | Conformación de brigadas |  |  |  |
|  | 1.9.2 | Detectar necesidades de equipo |  |  |  |
|  | 1.9.3 | Adquirir equipo para las brigadas | 60,000.00 | Cumplir con recomendaciones de los CIEES |  |
|  | 1.10.1 | Impartir curso de capacitación para elaboración de unidades de aprendizaje |  |  | 4,000.00 |
|  | 1.11.1 | Detectar necesidades de bibliografía |  |  |  |
|  | 1.11.2 | Adquisición de bibliografía actualizada | 270,000.00 | Cumplir con recomendaciones de los CIEES |  |
|  | 1.12.1 | Taller de capacitación |  |  | 5,000.00 |
|  | 1.12.2 | Taller de evaluación |  |  | 5,000.00 |
| 2 | 2.13.1 | Identificar profesores, con potencial para obtener un grado superior al que acreditan |  |  |  |
|  | 2.13.2 | Estancias de los profesores de la DES con grupos de investigación de impacto en la DES | 20,000.00 | Mejorar el nivel de habilitación de los profesores |  |
|  | 2.13.3 | Profesores apoyados para la obtención de grado | 75,000.00 | Mejorar el nivel de habilitación de los profesores |  |
|  | 2.13.4 | Promover programas de apoyo para la obtención de grado |  |  |  |
|  | 2.14.1 | Difundir información sobre apoyo a proyectos de investigación |  |  |  |
|  | 2.14.2 | Desarrollar proyectos de investigación vinculados con CA |  |  | 390,000.00 |
|  | 2.15.1 | Tramitar registro ante SEP |  |  |  |
|  | 2.15.2 | Formación de CA, vinculados a las áreas sociales |  |  |  |
|  | 2.15.3 | Proveer equipo de cómputo para trabajo de los CA | 100,000.00 | Facilitar el trabajo de los CA |  |
|  | 2.15.4 | Dotar con software especializado a los CA | 40,000.00 | Facilitar el trabajo de los CA |  |
|  | 2.16.1 | Difundir información sobre apoyo a proyectos de investigación |  |  |  |
|  | 2.16.2 | Desarrollar proyectos de investigación vinculados con CA |  |  |  |
|  | 2.16.3 | Reunión general de CA |  |  | 15,000.00 |
|  | 2.17.1 | Asignar a los PTC de forma equilibrada actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión |  |  |  |
|  | 2.17.2 | Asistencia a eventos académicos que publiquen memorias en extenso | 42,000.00 | Apoyar a la obtención del perfil PROMEP y registro SNI |  |
|  | 2.18.1 | Vinculación con CA consolidados de otras IES, mediante estancias | 40,000.00 | Apoyar a la obtención del perfil PROMEP y registro SNI |  |
|  | 2.18.2 | Asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales |  |  |  |
|  | 2.18.3 | Integrar estudiantes de programas de posgrado a proyectos de investigación |  |  | 24,000.00 |
|  | 2.19.1 | Participación de los investigadores en eventos académicos |  |  |  |
|  | 2.19.2 | Suscripción a revistas especializadas y bancos de datos | 120,000.00 | Apoyar a la obtención del perfil PROMEP y registro SNI |  |
|  | 2.19.3 | Difusión del desempeño de la DES | 50,000.00 | Mantener informada a la comunidad e incrementar la demanda |  |
|  | 2.20.1 | Detectar necesidades de capacitación |  |  |  |
|  | 2.20.2 | Impartir curso de capacitación |  |  | 10,000.00 |
|  | 2.21.1 | Detectar necesidades de capacitación |  |  |  |
|  | 2.21.2 | Impartir curso de capacitación | 100,000.00 | Mejorar el nivel de habilitación de los profesores |  |
| 3 | 3.22.1 | Convocatoria para financiamiento de proyectos productivos |  |  |  |
|  | 3.22.2 | Asignar profesores responsables del seguimiento a proyectos productivos |  |  |  |
|  | 3.22.3 | Desarrollo de proyectos productivos | 112,000.00 | Formación integral del estudiante |  |
|  | 3.23.1 | Convocatoria para financiamiento de proyectos de investigación de estudiantes |  |  |  |
|  | 3.23.2 | Asignar profesores responsables de dar seguimiento a los proyectos de investigación de estudiantes |  |  |  |
|  | 3.23.3 | Desarrollo de proyectos de investigación | 96,000.00 | Formación integral del estudiante |  |
|  | 3.24.1 | Establecer un programa de viajes de prácticas |  |  |  |
|  | 3.24.2 | Desarrollo del viajes de prácticas | 720,000.00 | Formación integral del estudiante |  |
|  | 3.24.3 | Equipo de trabajo de campo | 500,000.00 | Formación integral del estudiante |  |
|  | 3.24.4 | Mantenimiento de equipo de campo |  |  | 220,000.00 |
|  | 3.25.1 | Difundir los proyectos de investigación vigentes entre los alumnos |  |  |  |
|  | 3.25.2 | Proporcionar los recursos para la incorporación y permanencia de los estudiantes en los proyectos de investigación | 240,000.00 | Formación integral del estudiante |  |
|  | 3.26.1 | Análisis de resultados del EXANI II |  |  |  |
|  | 3.26.2 | Impartir cursos de nivelación | 27,000.00 | Reducir índice de deserción |  |
|  | 3.27.1 | Diagnóstico de competencia de segunda lengua |  |  |  |
|  | 3.27.2 | Selección de personal |  |  |  |
|  | 3.27.3 | Impartición de cursos | 150,000.00 | Cumplir con recomendaciones de los CIEES | 108,000.00 |
|  | 3.27.4 | Construcción de sala de autoacceso |  | Cumplir con recomendaciones de los CIEES |  |
|  | 3.27.5 | Equipamiento de sala de autoacceso | 1,600,000.00 | Cumplir con recomendaciones de los CIEES |  |
|  | 3.28.1 | Elaborar diagnóstico de preferencias culturales y deportivas |  |  |  |
|  | 3.28.2 | Realizar eventos culturales y deportivos | 40,000.00 | Formación integral del alumno |  |
|  | 3.28.3 | Realización de un congreso académico | 60,000.00 | Mantener informada a la comunidad e incrementar la demanda |  |
|  | 3.28.4 | Adecuación de aulas con tecnología acorde a la innovación educativa | 456,000.00 |  |  |
| Totales |  |  | 5,221,500.00 |  | 791,000.00 |

VII. CONSISTENCIA INTERNA DEL PRODES Y SU IMPACTO EN EL CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD AL INTERIOR DE LA DES

## Análisis de consistencia del contenido del ProDES y proyectos asociados con las políticas institucionales y de la DES.

### Fortalezas vs. proyectos

| Proyecto Fortaleza | Incremento de la capacidad y competitividad académica para fortalecer la innovación educativa |
| --- | --- |
| Se han identificado objetos de estudio comunes, que favorecen el trabajo colegiado en investigación | X |
| Reuniones periódicas de los miembros de los CA | X |
| Los CA tienen el mismo nivel reconocido, lo que permite el trabajo conjunto | X |
| Se lleva a cabo una capacitación conjunta que favorece la tutoría y la docencia | X |
| Existen dos CA en nivel de formación registrado ante la SEP | X |
| 33% de PTC con perfil PROMEP | X |
| 22% de los profesores próximo a obtener grado | X |
| Cinco PE ubicados en nivel 2 | X |
| 89% de los PE ha sido innovado | X |
| 90% de la matrícula se atiende con tutoría grupal o personalizada | X |
| Existe un programa de proyectos productivos | X |
| Ocho PE cuentan con bibliografía actualizada | X |
| Hay financiamiento para viajes de prácticas académicas | X |
| Estudiantes en proyectos de investigación | X |
| Acceso a computadora e Internet para toda la matrícula |  |
| Los proyectos de investigación se hayan vinculados a CA |  |
| Certificación de procesos administrativos |  |
| Se tienen establecidos procesos de planeación |  |
| Convenios vigentes | X |
| Incremento de infraestructura física |  |
| Nueve vehículos para la realización de diversas actividades |  |

### Problemas relevantes vs. proyecto

| Proyectos Problemas | Incremento de la capacidad y competitividad académica para fortalecer la innovación educativa |
| --- | --- |
| No se encuentra normado el trabajo en la DES |  |
| Amplia diversidad de PE que impide, en ocasiones, la optimización de recursos |  |
| Falta de recursos específicos para el flujo de profesores entre UA de la DES | X |
| 88% de la planta docente no cuenta con posgrado | X |
| Tres de los PTC no son aspirantes a perfil PROMEP | X |
| Sólo un profesor es miembro del SNI | X |
| Sólo 7% de la planta docente son PTC | X |
| Seis PE no tienen PTC | X |
| 80% de la matrícula está en PE sin PTC | X |
| 75% de la bibliografía del PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista es obsoleta | X |
| Sólo 27% de los profesores colabora en tutoría | X |
| Diferencia en la conformación de los CA | X |
| Tres de los PE no se evaluarán en corto plazo, porque son de nueva creación |  |
| El PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista concentra la mayoría de PTC | X |
| Alta deserción en PE de Licenciado en Contaduría | X |
| Centralización de los procesos administrativos |  |
| Atraso en la liberación de los recursos |  |
| Tiempo prolongado entre la presupuestación y el ejercicio del recurso, que bloquea adquisición |  |
| Incipiente programa de actividades culturales | X |
| Escasa infraestructura deportiva |  |
| El personal de protección civil no se encuentra capacitado y se carece de equipo necesario | X |
| Bajos niveles de conocimiento de una segunda lengua, matemáticas y razonamiento verbal al ingreso de los alumnos | X |
| No todos los profesores se hallan capacitados para elaborar unidades de aprendizaje por competencias | X |

### Objetivos estratégicos vs. proyecto

| Proyectos Objetivos estratégicos | Incremento de la capacidad y competitividad académica para fortalecer la innovación educativa |
| --- | --- |
| Evaluar el impacto de las LGAC en la región y en los PE | x |
| Mejorar la competitividad y capacidad académica de la DES | X |
| Registrar ante la SEP CA en formación bajo las LGAC que generen resultados que fortalezcan a los PE | X |
| Contar con PE pertinentes, para impactar en el desarrollo de la región | X |
| Autoevaluar, evaluar y/o acreditar todos los PE, según corresponda, para garantizar la calidad | X |
| Contar con un programa que homogenice los estándares de los PE y los CA | X |
| Fortalecer las actividades prácticas y docentes de los PE y CA para facilitar la innovación educativa | X |
| Contar con un claustro académico capacitado en aspectos pedagógicos y tecnológicos | X |
| Mantener informada a la sociedad, sobre el uso y aplicación de los recursos | X |
| Lograr que la comunidad se integre a los programas deportivos, culturales y de protección civil | x |

### Capacidad y competitividad (rendimiento) académicas vs. proyecto

| Proyectos Capacidad y competitividad | Incremento de la capacidad y competitividad académica para fortalecer la innovación educativa |
| --- | --- |
| Capacidad baja | X |
| Tres PROMEP | X |
| Ningún CA en consolidación | X |
| Competitividad baja de licenciatura | X |
| No han sido evaluados por CIEES tres de sus PE |  |
| No hay PE de posgrado |  |

### Visión de la DES a 2006 vs. proyectos

| Proyectos Visión | Incremento de la capacidad y competitividad académica para fortalecer la innovación educativa |
| --- | --- |
| Programas flexibles, innovadores y dinámicos, que respondan a las demandas de la región y de la entidad, tendentes a cumplir con los indicadores establecidos por organismos acreditadores | X |
| Infraestructura suficiente y actual | X |
| Su claustro estará integrado predominantemente por personal con posgrado y capacitado en habilidades pedagógicas, con concepción humanística, dentro de los estándares de calidad establecidos por las instancias pertinentes | X |
| Organización en CA, cuyas LGAC respondan a problemáticas del entorno y se vinculen con los programas educativos | X |
| Informar a la sociedad del desempeño académico así como de la aplicación y manejo de los recursos asignados |  |

### Compromisos (2003, 2004, 2005 y 2006) de la DES vs. proyectos

| Proyectos Compromisos | Incremento de la capacidad y competitividad académica de la DES para fortalecer la innovación educativa |
| --- | --- |
| Número y % de PTC con perfil deseable que se registrarán en PROMEP | X |
| Número y % de PTC que obtendrán su registro en el SNI | X |
| Número y % de PTC que participarán en el programa de tutorías | X |
| Cuerpos académicos que mejorarán su grado de consolidación | X |
| PE de TSU/PA y Lic que se actualizaran incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje |  |
| PE de TSU/PA y Lic con tasa de titulación Superior a 70% Ingeniero Agrónomo Zootecnista | X |
| PE de TSU/PA y Lic con tasa de titulación mayor a 30% y menor a 70% | X |
| PE de TSU/PA y Lic que lograrán la acreditación por organismos especializados reconocidos por el COPAES | X |
| Proyectos de investigación | X |
| Proyectos de investigación interdisciplinarios | X |

# VIII. CONCLUSIONES

En este documento se presenta el PIFI 3.2 de la DES Sur del Estado de México. El proceso de formulación se realizó en tres niveles: institucional, DES y unidad académica.

El proceso de integración responde a un sistema de planeación universitaria que conduce a un trabajo académico y administrativo destinado al cumplimiento de los fines institucionales. El sistema de planeación universitaria se sustenta en procesos tendentes a garantizar la organización y la racionalidad de las actividades académicas que realizan la universidad y la DES.

Se mantiene la necesidad de contar con un Comité de la DES, con representación de los CA, responsables administrativos, profesores de asignatura y jefes de grupo, que permita canalizar los esfuerzos hacia la consecución de sus objetivos, metas y compromisos de una manera participativa, para consolidar la DES.

Existen nueve PE a nivel licenciatura: Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Licenciado en Derecho, Licenciado en Informática Administrativa, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Psicología, Licenciado en Administración, Ingeniero Agrónomo en Floricultura, Licenciado en Turismo y Licenciado en Arqueología, de los cuales cinco han sido evaluados por los CIEES y tienen nivel 2. Al no existir programas con nivel de acreditación o nivel uno, el índice de competitividad es cero, sin embargo se tienen indicadores favorables como: 90% de eficiencia terminal, 90% atención a estudiantes, y 100% en empleo de egresados titulados en el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Si se atienden las recomendaciones de los CIEES en todos los PE, se espera en 2006 tener  66% de competitividad.

Los PE de la DES han implementado acciones de evaluación y reestructuración de planes de estudios, implementación de tutorías, diversificación de modalidades de titulación, procesos de autoevaluación y evaluación de los PE y conformación de CA tendentes a fortalecer su visión a 2006; se concluye que es necesario y prioritario capacitar de manera continua a los profesores con la finalidad de mejorar el Programa de Tutoría.

A pesar de que no se han ejercido todos los recursos del PIFI 3.1, se observa una mejora en la tasa de retención, alumnos en tutoría, profesores con posgrado y proyectos de investigación; vale la pena resaltar que con excepción de las metas de titulación de PE , el resto de las metas compromiso establecidas a 2006 se han cumplido o han sido superadas. A pesar de estos datos favorables es evidente la necesidad de contar con PTC para consolidar los CA, PE y mejorar la capacidad y competitividad.

Se observa una mejora sustancial de la infraestructura para prácticas, por lo que el trabajo se orientará en esta ocasión a fortalecer la tecnología disponible, apoyar a la docencia, e incidir en el fortalecimiento de la investigación y la atención integral a estudiantes.

Es necesario reconocer que existe una baja capacidad académica. Las causas de este problema se encuentran en la falta de profesores con posgrado, por lo tanto se requiere contar con mecanismos que permitan al profesorado tener apoyos económicos congruentes con su situación laboral, que les facilite el ingreso o la continuación y conclusión de estudios de posgrado; incrementar el número de plazas de PTC, así como apoyar la investigación lo cual representa la vía para que el trabajo académico del profesorado impacte en la formación de los estudiantes.

El resultado de los trabajos del PIFI 3.2 se refleja en un proyecto con tres objetivos: mejorar la capacidad, competitividad e innovación educativa, con el fin de ofrecer PE de calidad acreditados por COPAES; mejorar y equilibrar el grado de habilitación del profesorado, para consolidar los CA y, por último, fortalecer el proceso de innovación educativa, mediante tecnologías de apoyo, para promover la formación integral de los estudiantes.