ÍNDICE

| # I. | # DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA ACTUALIZAR EL PRODES | # 2 |
| --- | --- | --- |
| # II. | # AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO | # 3 |
| # III. | # POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA DES PARA ACTUALIZAR EL PRODES | # 17 |
| # IV. | # ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN | # 18 |
| # V. | # VALORES DE LOS INDICADORES DE LA DES Y DE SUS PE | # 21 |
| # VI. | # PROYECTO INTEGRAL | # 45 |
| # VII. | # CONSISTENCIA INTERNA DEL PRODES Y SU IMPACTO EN EL CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD AL INTERIOR DE L A DES | # 53 |
| # VIII. | # CONCLUSIONES | # 57 |

# I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA ACTUALIZAR EL ProDES

La Dependencia de Educación Superior (DES) Sur del Estado de México se conforma por el Centro Universitario (CU) Temascaltepec, su extensión Tejupilco y el CU Tenancingo.

El proceso para la actualización del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 3.3 tuvo tres niveles de análisis y discusión; el institucional, en la DES y en cada unidad académica (UA). El nivel institucional estuvo coordinado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (Sepladi), en la persona del C. P. Ramón Saavedra Gutiérrez, Secretaría de Docencia y Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados mediante reuniones periódicas, donde se revisaron y retroalimentaron los documentos propuestos. A nivel DES se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario, integrado por los coordinadores, subcoordinadores académicos, líderes de los CA, subcoordinadores administrativos, jefes de planeación y coordinadores de las licenciaturas de las UA. Se realizaron de dos a tres reuniones semanales para formular el Programa de Fortalecimiento de la DES (ProDES).

En cada UA se convocó a reuniones semanales con profesores de tiempo completo (PTC) y de asignatura, líderes de cuerpos académicos (CA), tutores, personal administrativo, así como jefes de grupo para analizar, discutir y evaluar el avance del ProDES. Al final se llevó a cabo una reunión plenaria donde se presentó el documento definitivo.

De la UA Temascaltepec participaron 29 personas: Ing. Daniel Cardoso Jiménez, PTC y coordinador de la UA; Ing. José Cedillo Monroy, subcoordinador administrativo; P. en C.P. Oscar Lara Domínguez, jefe del Departamento de Planeación; Ing. José Luis Martínez Benítez, coordinador del programa educativo (PE) de Ingeniero Agrónomo Zootecnista; Lic. Germán Santillán Delgado, coordinador del PE de Licenciado en Derecho; C.P Guillermo Rafael Franco Malvaiz, coordinador de los PE de Licenciado en Contaduría y Licenciado en Informática Administrativa; Lic. en Psic. Leticia Carreño Saucedo, coordinadora de los PE Licenciado en Psicología y Administración y tutora; Maribel Martínez Martínez, jefa del Departamento de Control Escolar; M. en E. Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo, PTC y coordinador de tutores; L.A.E. Rubén Villa Segura, profesor de asignatura (PA) y tutor; Lic. Ma. Nelyda Arce Hernández, PA y tutora; Lic. Claudia Villafranca Hernández, PA y tutora; Ing. Pablo Mejía Hernández, PTC y tutor; M. en F. Ernesto J. Dorantes Coronado, PTC y tutor; Lic. Laura Cedeño Tapia, PA y tutora; Lic. Alma Rosa Mejía Díaz, PA y tutora; Lic. Socorro Mejía Díaz, PA y tutora; C.P. Rafael Valentín González López, PA y tutor; Ing. Raúl Ramírez Navarrete, PA y tutor; C. Heriberta Flores Martínez, bibliotecaria; Ing. José Luis  Morales Hernández, PA y responsable de cómputo; Dr. en C. Juvencio Hernández Martínez, PTC y tutor; Dr. en C. Felipe González Razo, PTC y tutor; M. en Psic. Rosalinda Guadarrama Guadarrama, PTC y tutora; Dr. en C. Rolando Rojo Rubio, PTC y tutor; Dr. en C.  Samuel Rebollar Rebollar PTC, tutor y líder del CA Sistemas de Producción Agropecuaria y Recursos Naturales (SPAREN); Ing. Francisca Avilés Nova, TA (técnica académica) y tutora;  Ing. Delia Colín Morales, tutora; Lic. Belem Salvador Benítez, tutora; Lic. Apolinar López Miguel, tutor; así como jefes de grupo.

De la UA Tenancingo participaron 15 personas: Q.F.B. Guadalupe Santamaría González, coordinadora de la UA; Quím. Víctor Manuel Díaz Vértiz, subdirector académico y coordinador de tutoría; C.P. Ernesto Calzada Uribe, subdirector administrativo; L. en T. Carlos Cardoso Jiménez, coordinador del PE Licenciado en Turismo y tutor; M. en A. Rubén Nieto Hernández, PTC, coordinador del PE de Licenciado en Arqueología y tutor; M. en C. Justino González Díaz, PTC, coordinador del PE de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, líder del CA Análisis, Rescate y Aprovechamiento de Recursos Locales (ARAReL) y tutor; Dr. en Fit. Pat. Rómulo García Velasco, PTC y tutor;  M. en A. Héctor Favila Cisneros, PTC y tutor; M. en M. Rosa de la Peña Vírchez, TA y tutora; L. en E. Rosa Martha Castro Saldaña, coordinadora del PE Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, encargada de planeación y tutora; M.A.S.S. Hilda Hernández Ávila, TA y responsable de laboratorios; L. en C.I.D. Gloria Cruz Vázquez, responsable de biblioteca; L.I.A. Israel Velásquez Trejo y Tec. en Comp. Ricardo Ruiz Vite, responsables de cómputo; L.A. Zuly Pichardo López, responsable de Control Escolar; así como jefes de grupo.

II.  SEXTA AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

## Evaluación y seguimiento del ProDES

En el 2002 solo UA Temascaltepec realiza el PIFI 3.0, en septiembre de 2003 se crea la UA Tenancingo y posteriormente en 2004 se integra la DES Sur del Estado, conformada por los dos espacios académicos antes mencionados. Se sentaron líneas de trabajo para consolidar: infraestructura académica, claustro académico, PE, para de esta forma avanzar hacia una educación de calidad y ser congruente con el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje. En el PIFI 3.1 se dio énfasis al equipamiento de talleres y laboratorios para docencia e investigación, capacitación de profesores en tutoría y estrategias centradas en el estudiante. En el PIFI 3.2 el énfasis fue sobre incrementar la capacidad y competitividad académica, mediante la atención de recomendaciones de los CIEES y contratación de PTC. Como  parte del trabajo de la DES, se pensó primero en ampliar y mejorar la infraestructura para docencia e investigación, posteriormente el trabajo se centró en apoyo a estudiantes y profesores para su mejor habilitación, en el caso de los segundos, y una formación integral, en el caso de los primeros; en este último año el fortalecimiento de la infraestructura y el claustro académico nos permite tener las condiciones para que los PE evaluados por los CIEES y ubicados en el nivel dos accedan a nivel 1, y en el caso de los PE de reciente creación que puedan ir consolidándose y en su primera evaluación alcancen nivel 1; de igual manera la planeación académica en la contratación y habilitación de PTC, asegura que al menos uno de los CA alcance el nivel de “en consolidación”.

Se considera que las políticas y estrategias establecidas en el PIFI 3.2 permitieron un avance significativo en la DES, ya que a principios de 2006 se logró cumplir las metas compromiso establecidas para este año respecto a la contratación de PTC que cumplieran los requisitos del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (ProMeP), por lo que hubo un incremento en el número de PTC con ese perfil (6) y el acceso de 2 PTC al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además de que esto permitirá  lograr que a corto plazo el CA SPAReN alcance el nivel “en consolidación” y, en el mediano plazo, el CA ARAReL.

Actualmente del total de los 10 PE, 4 son de nueva creación y 6 han sido evaluados por los CIEES y ubicados en nivel dos; se está trabajando para alcanzar el nivel uno en este año.

Con recursos de PIFI 3.2 y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), se fortaleció el desarrollo de la docencia e investigación obteniendo infraestructura para laboratorios, prácticas de campo, apoyo a estudiantes que participan en investigación, equipamiento de aulas, adquisición de bibliografía actualizada, apoyo a profesores para obtener el grado, capacitación y/o actualización de docentes, desarrollo de proyectos de investigación, vinculación entre cuerpos académicos de la DES y desarrollo de proyectos productivos para estudiantes. Todos estos apoyos han dado como resultado el fortalecimiento de los CA y se espera en corto plazo contar con productos que apuntalen el desarrollo de los PE.

Mediante el apoyo del PIFI 3.0 al 3.2 se fortaleció el claustro de tutores, ya que 18 profesores de asignatura participan como tutores, permitiendo que 65.1% de la matrícula de la DES reciba tutoría individual y/o grupal, sin embargo no fue posible alcanzar la meta debido al incremento de la matrícula y a que los nuevos PTC fueron contratados al inicio de 2006, por lo que en el PIFI 3.3 se considera contar con recursos para apoyar  la tutoría.

Mediante el apoyo del PIFI 3.0 al 3.2 se ha contado con compensación económica para 18 profesores de asignatura como tutores.

Con el PIFI 3.0 se apoyó la actualización de bibliografía (9.8 volúmenes por alumno) y vía recursos de la  UAEM se compró en 2005 más bibliografía logrando una relación de 14 volúmenes por alumno; sin embargo, es necesario un apoyo significativo ya que el 17% de la bibliografía es obsoleta, además continúa incrementándose la matrícula.

La innovación curricular hace necesaria la capacitación didáctica y pedagógica del cuerpo docente, la  adecuación del equipo disponible para la práctica docente y equipo especializado para aprendizaje de segunda lengua. Con recursos de PIFI 3.2 se apoyaron cursos de capacitación didáctica, pedagógica y de tutoría, y está en proceso de adquisición el equipo de apoyo para la docencia.

El apoyo del PIFI 3.2, a pesar de no estar totalmente ejercido, permitió un fuerte impulso al equipamiento de los laboratorios de Psicometría, cámara de Gesell, multidisciplinario, Química, Edafología y Bromatología, con lo que se ha favorecido el desarrollo teórico-práctico de los alumnos. Actualmente el equipamiento es de 85% y en este año se dirigirá a fortalecer la infraestructura y equipo necesario para las actividades que desarrollarán los CA como resultado de las nuevas contrataciones.

La incorporación a la DES de 5 PTC con grado de doctor impacta de manera favorable la capacidad y competitividad, aunque se incrementaron las brechas entre PE y CA, dado que los nuevos PTC se concentran en el CA SPAReN y el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista. El apoyo a profesores para que obtengan el grado representó un avance de 6.1% que, en número, corresponde a 9 profesores más con posgrado, lo que seguramente se incrementará para 2006.

En este PIFI 3.3 se atenderá el nivel de desarrollo de los CA, en infraestructura, equipamiento y su vinculación de los PE; así como las recomendaciones en cuanto a revisar e incorporar políticas para mejorar  la atención de la calidad de los PE.

Seguimiento académico (impacto y eficiencia del ProDES 3.2)

La eficacia de las políticas y estrategias establecidas en el ProDES 3.2 se muestra con el incremento de PTC con ProMeP, con posgrado y con SNI, aun cuando numéricamente el incremento no es extraordinario, en términos proporcionales los incrementos son de 400, 600 y 100% respectivamente en comparación con 2003.

Las fortalezas con que cuenta la DES no impactan de manera directa a la problemática que se enfrenta, es por esto que aparentemente el avance en la solución de problemas es lento; sin embargo, se han mantenido y mejorado las fortalezas de la DES y resuelto problemas por vías alternas, por ejemplo, se han llevado a cabo reuniones entre CA de la DES, se cuenta con manual de organización, se tienen integrados los comités de Protección Civil, incrementó el porcentaje de profesores con posgrado y aumentó el número de PTC con ProMeP.

Respecto a la evaluación de los PE por los CIEES, actualmente se están evaluando 6 PE que se encuentran en el nivel 2, los cuales han sido atendidos de acuerdo a las recomendaciones y se espera alcanzar el nivel 1; en cuanto a PTC se incrementó de 4 en 2001 a 14 a inicios de 2006, estos PTC apoyan 8 PE cuando en 2001 solo apoyaban uno. Siguiendo la política de distribución equitativa de funciones se logró incrementar de ningún PTC con ProMeP en 2001 a  6 en 2006, se ha tenido un avance sin embargo, las limitantes son por un lado que la contratación de PTC con doctorado es difícil dada la ubicación y salarios ofertados y este problema se recrudece ante la exigencia de autorizar solo contrataciones de incorporados al SNI. Cuatro de lo PTC que ya colaboraban en la DES están cursando estudios de doctorado, para lo que han recibido apoyo de la DES. En el caso de los CA aun cuando no se refleja numéricamente en CA consolidados o en consolidación, la política de fortalecer el trabajo colegiado y promover el desarrollo de investigación de calidad, aunado a la la contratación cuidadosa de PTC perfila a corto plazo una mejora tanto en perfil como en impacto para la DES y se espera que en 2006 el CA SPAReN logre el nivel de “en consolidación”.

La planeación anual ha permitido tener avances significativos en lo relativo a desarrollo de los PE, que actualmente exigen tecnologías avanzadas, infraestructura adecuada y capacitación de personal para contribuir a la formación integral del alumno. Lo anterior ha permitido atender las recomendaciones de los CIEES e ir avanzado hacia la acreditación de algunos PE.

## Análisis de la capacidad académica

La capacidad mejoró, como se previó en el PIFI 3.2, al contar con tres profesores más con reconocimiento ProMeP. El total actual de los PTC es de 14, 12 tienen posgrado (6  maestros, y 6  doctores), los 2 restantes tienen especialidad; como se observa,  se logró incrementar significativamente el potencial académico de la DES, lo cual a corto plazo permitirá que el CA SPAReN esté en consolidación ya que 50% de sus PTC son doctores, 30% ProMeP y 20% SNI.

| Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA Consolidados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTC SNI | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PTC PROMEP | 1 | 1 | 4 | 6 |
| PTC con posgrado | 1 | 5 | 6 | 12 |

En el último periodo se incrementó en dos el número de PTC con perfil ProMeP y se tienen 2 PTC adscritos al SNI. La política actual de contratación permite proyectar  para este año 3 nuevos SNI, 6 ProMeP y un CA en consolidación. Todos los PTC están integrados a estos CA, realizan investigación y tutoría.

El potencial académico que actualmente tiene la DES se ha visto incrementado de manera importante mediante el seguimiento de la visión y la planeación estratégica; en el lapso de 5 años se ha logrado alcanzar indicadores similares a otras DES de la UAEM que tienen más tiempo trabajando y que cuentan con un número importante de PTC. Si bien consideramos que no es fácil establecer comparaciones ya que cada DES tiene su propia dinámica, si es importante mencionar que a pesar de ser la DES más joven, se encuentra ya posicionada en la mitad de la escala con relación a capacidad académica.

Otra reflexión acerca de capacidad académica es el crecimiento de nuestros indicadores, que responden a la lógica planteada en la planeación; la primera prioridad fue incrementar el número de PTC y el nivel de habilitación de éstos. El trabajo realizado en este sentido ha permitido mejorar el porcentaje de PTC con ProMeP; la segunda prioridad fue concentrar el trabajo en 2 LGAC que permitieran lograr mejores niveles de calidad, al optimizar infraestructura y los recursos orientados a la investigación. El trabajo planeado  y visionario ha permitido que se cuente con un SNI. En nuestro desarrollo estratégico la etapa que nos falta por cubrir es la consolidación de los CA, pero consideramos que la evolución de los indicadores muestra que en corto plazo un CA se ubicará “en consolidación”.

## Síntesis de la evaluación de los CA

| Nombre del CA | Nivel |  |  | Num. PTC que lo integran | Nivel de habilitación de PTC integrantes |  |  |  | Perfil SEP-ProMeP % | Adscripción al SNI % | Núm. de LGAC | Trabajos en redes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAC | CAEC | CAEF |  | D | M | E | L |  |  |  | Nac | Intern |
| 1. Análisis Rescate y Aprovechamiento de Recursos Locales (ARAReL) |  |  | X | 4 | 1 | 3 |  |  | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Sistemas de Producción Agropecuaria y Recursos Naturales (SPAReN) |  |  | X | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 33 | 16.6 | 1 | 0 | 0 |

| CA | Evidencia de la organización y trabajo colegiado | Productos académicos reconocidos por su calidad | Identificación de principales fortalezas | Identificación de principales debilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actas de reunión |  | 75% nivel ProMeP. 100% realizan investigación. Todos los proyectos incorporan estudiantes. | En proceso la integración de trabajos. Poca participación en posgrado. Poca producción de artículos. |
| 2 | Actas de reunión y proyectos conjuntos | 3 artículos indezados | Esta íntimamente relacionado con la problemática de la zona. Incorporación eminente de nuevos PTC con doctorado. | No atiende todos los PE de la UA. Un PTC no obtendrá posgrado. |

Los CA de la DES han tenido un desarrollo importante si consideramos que iniciaron sus trabajos en 2004, con un número reducido de PTC y no todos los PTC realizaban investigación; se han tenido avances en la integración de trabajos de investigación conjuntos y a inicios de 2006 se realizó un foro donde se presentaron los trabajos de investigación de ambos CA con la finalidad de realizar proyectos de investigación inter CA.

## Análisis de la competitividad académica

Actualmente 86% de los PTC tiene estudios de posgrado y 42% de los PTC cuenta con perfil deseable, es decir por cada 2 PTC con posgrado uno tiene perfil deseable; esta relación parece no adecuada, sin embargo, hay que considerar que 5 de los PTC que recién se contrataron por el momento no han podido participar en la convocatoria para perfil ProMeP. En el caso de la adscripción al SNI 7% de los PTC la tienen, y aunque este porcentaje es bajo se espera que con las nuevas contrataciones que tienen doctorado haya un rápido incremento de SNI. Los 2 CA de la DES están en formación, sin embargo, hay que considerar que en 2003 y 2004 se crearon y registraron.

La competitividad académica es baja con respecto a la capacidad académica actual, esto se debe principalmente a que 6 PE en nivel 2 están en espera del resultado de la nueva evaluación por los CIEES; los otros cuatro PE son de reciente creación, por lo que no son considerados como PE evaluables; sin embargo, se está trabajando para que a corto plazo sean evaluados por los CIEES. Debido a lo antes descrito 100% de la matrícula no se encuentra en PE de calidad y las decisiones estarán en función de los resultados de los CIEES; con respecto a los nuevos PE se está trabajando para que en la primera evaluación se obtenga nivel 1.

| Nivel Licenciatura | PE |  | Nivel Posgrado | PE |  | Total | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE Licenciatura | 10 |  | PE Posgrado | 2 |  | PE Posgrado | 12 |
| PE A + PE 1 | 0 |  | PE PIFOP + PNP | 2 |  | PE PIFOP + PNP | 2 |

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Eficiencia terminal | 0.7 |
| Atención a estudiantes | 0.5 |
| Empleo de egresados titulados | 0.8 |

La DES forma parte del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, que pertenece al PNP (Programa Nacional de Posgrado) por lo que su competitividad en este rubro es de 1. La competitividad total es de 0.16. El compromiso de la DES es llevar en este año a 6 PE al nivel 1, con lo que se tendría una competitividad total de 0.66.  Para lograr un buen nivel de competitividad los PE que han sido evaluados por CIEES. En este año trabajarán en el número de PTC así como en la atención integral al estudiante y en infraestructura suficiente y pertinente. Cabe mencionar que con apoyo de PIFI 3.2 se atendió en 2005 los dos últimos aspectos. Además, para la atención integral al estudiante  se apoyaron viajes de prácticas, proyectos productivos y de investigación.

Con el PIFI 3.2  mejoró la atención al estudiante en los aspectos de tutoría de 60 a 65.1%; bibliografía de 9.8 a 14 volúmenes por alumno; 40 prácticas de campo financiadas; todas las prácticas de laboratorio se llevaron a cabo conforme a lo establecido en los PE; los proyectos productivos se mantuvieron en 8, con lo que se ha favorecido el índice promedio de retención (de 83.6% a 86.7%). En el caso del índice de  titulación, al haber egresados en los PE Contaduría, Informática Administrativa y Derecho el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista pasó de 56% a 23% debido al incremento de PE con egresados.

Con respecto a infraestructura, se continúo con el equipamiento de laboratorios (área de servicios de Turismo, multidisciplinario, terrario, Arqueología, Mecatrónica, cámara de Gessell,  Psicométrico, Edafología), se inició el equipamiento del laboratorio de Agrometeorología y de la planta para elaboración de alimentos balanceados, equipo especializado y herramientas, reforzando el proceso de enseñanza aprendizaje. Se adquirió equipo para 2 salas de autoacceso y se construyeron 2 edificios con aulas, cafetería, una biblioteca y sala de cómputo.

El análisis de la competitividad potencial en este año incluye además del PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista los PE de Licenciado en Contaduría, Licenciado en Informática Administrativa y Licenciado en Derecho; se observa una eficiencia terminal de 70%, 23% de titulación y 80% de los egresados tienen empleo, lo que indica la pertinencia social y académica del PE. El objetivo de la DES es buscar que los 8 PE en su momento tengan indicadores similares.

## Análisis de las brechas al interior

En el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista están incorporados 8 PTC (4 doctores, 2 maestros y 2 con especialidad); en los PE de Licenciado en Contaduría y Licenciado en  Informática Administrativa imparten 3 PTC con grado de doctor; en el PE de Licenciado en Psicología imparten dos PTC, uno con doctorado y uno con maestría; en el PE de Licenciado en Administración imparte un PTC con grado de doctor;  en los PE de Licenciado en Turismo y Licenciado en Arqueología imparten 2 PTC con maestría; en el PE de Ingeniero Agrónomo en Floricultura imparten 2 PTC, uno con maestría y uno con doctorado. Los PE de Licenciado en Derecho y Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales no cuentan con PTC. Por lo tanto, el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista es el que tiene mayor número de PTC y un CA directamente vinculado.

Los PE de Licenciado en Turismo, Licenciado en Arqueología e Ingeniero Agrónomo en Floricultura y Relaciones Económicas Internacionales tienen un CA relacionado, que realiza investigación sobre recursos locales; el resto de los PE no tiene CA vinculado por lo que la estrategia será abrir LGAC en los CA existentes que permitan el fortalecimiento de los CA y, a su vez,  la interacción e integración de los PE.

Los dos CA se encuentran en formación, pero su conformación es diferente, ya que el CA SPAReN está integrado por 5 doctores, 3 maestros y 2 con especialidad y cuenta con 3 perfiles ProMeP y 2 SNI; mientras que el CA ARAReL está integrado por 3 maestros y un doctor, de los cuales 3 cuentan con perfil ProMeP.

La retención en la DES es superior a 80% en todos los PE, con excepción del PE de Licenciado en Contaduría que a pesar de tener una mejora en 22 puntos porcentuales su retención es de 68%; en cuanto a tasa de titulación, aprobación y eficiencia terminal, los nuevos indicadores incluyen los PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Contaduría, Informática Administrativa y Derecho: titulación 23% y eficiencia terminal 70%.

La política de la DES de fortalecer los PE y CA más débiles para lograr cerrar brechas, no ha sido posible ya que por política institucional los recursos fueron orientados a los PE nivel 2 que se encontraban próximos a ser nuevamente evaluados por los CIEES, lo que provocó que el CA SPAReN y el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista abrieran notablemente las brechas.

## Análisis de la integración y funcionamiento

Una de la políticas establecía que se contara con objetos de estudio comunes entre CA para optimizar el uso de recursos, y siguiendo esa línea los objetos de estudio Recursos Naturales y Recursos Locales de los dos CA existentes son similares y permiten la cooperación en la DES. Los miembros de los CA realizan reuniones periódicas para analizar las propuestas de investigación y los avances, con el fin de plantear proyectos grupales. Las LGAC fueron planteadas acordes a los PE de la DES, lo que permite una mayor interacción entre el profesorado y los estudiantes, evidenciado por la incorporación de estudiantes a proyectos de investigación independientemente de PE.

El principal obstáculo para el funcionamiento de la DES es que la mayoría (89.2%) de los profesores que participan en los PE son de tiempo parcial y  83.8% no tienen posgrado, lo que dificulta que adquieran compromiso con la DES; además, debido a la normatividad, no pueden formar parte de los CA pero si coadyuvar a la investigación; por otro lado geográficamente es difícil compartir infraestructura, sin embargo, se plantean estrategias para la movilidad de profesores y estudiantes.

La sinergia en la mejora de las capacidades de la DES está iniciándose con base en las reuniones de los CA y capacitación conjunta del personal. Se tiene planeado crear y fortalecer un comité que canalice los esfuerzos hacia la integración y consolidación de la DES.

## Análisis del cumplimiento de las metas compromiso

La meta de obtención del perfil ProMeP programada en el PIFI 3.2 fue superada por la incorporación de un PTC y la obtención del grado de maestría de otro. Con relación a esta meta se considera que las estrategias que se aplicaron para la mejora fueron: el considerar la contratación de PTC con posgrado, equilibrar las funciones sustantivas que desarrollan los PTC y gestión ante las instancias correspondientes de la UAEM para el otorgamiento de plazas de PTC. Con estas estrategias se superó la meta de PTC con registro en el SNI.

Para la meta de PTC que participarían en el Programa de Tutoría se programaron 11 PTC, en los que se consideraba la incorporación vía PIFI 3.2, de dos, la meta no se alcanzó a finales de 2005; sin embargo, fue superada a inicios de 2006, pues en total se incorporaron 5 PTC, uno a través del programa de consolidación de grupos de investigación y el resto con recursos UAEM, en este caso las estrategias fueron gestión de plazas y aprovechar programas federales de apoyo. Asimismo, con base en nuevas contrataciones de PTC es factible que a finales de  2006 el CA SPAReN alcance el nivel “en consolidación”.

El apoyo de los diferentes PIFI (3.0 y 3.2) para el pago a profesores de asignatura como tutores permitió subsanar la falta de PTC y superar la meta de 61.2% programada para 2005, y lograr una cobertura del programa de tutoría de 65.1%. Sin embargo, la problemática que se ha presentado es la falta de recursos en tiempo y forma para el pago correspondiente.

En cuanto a la meta de acreditar el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista no se logró; los CIEES evaluarán el PE a finales de 2006.

En la meta de proyectos de investigación, las estrategias de promover desarrollo de proyectos de investigación de grupo al interior de los CA funcionó, permitiendo que actualmente se estén desarrollando 14 proyectos de investigación financiados principalmente por la UAEM y otras instancias, de los cuales se espera la producción de 8 artículos publicados en revistas indezadas y 25 tesis.

| Indicadores de capacidad académica | Meta 2005 | Alcanzado 2005 | Meta 2006 | Avance a junio 2006 | Explicar las causas de las diferencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número y % de PTC: |  |  |  |  |  |
| con perfil deseable que se registrarán en el PROMEP. | 3 | 5 | 9 | 5 | Habilitación de los PTC. |
| que obtendrán su registro en el SNI/SNC. | 1 | 5 | 4 | 2 | La incorporación de un PTC con grado de doctor permitió superar la meta. |
| que participarán en el programa de tutorías. | 4 | 9 | 5 | 13 | La meta programada consideraba incorporación de 4 PTC con recursos PIFI 3.1, en todas las metas programadas para 2005 y 2006 en el PIFI 3.0 no existía la UA Tenancingo. |
| Cuerpos académicos que: |  |  |  |  |  |
| se consolidarán | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Mejorarán su grado de consolidación (Sistemas de Producción Agropecuaria y Recursos Naturales pasará de formación a en consolidación) | 0 | 2 | 1 | 1 | La política de contratación de personal académico con habilitación. |
| PE de TSU/PA y Lic que: |  |  |  |  |  |
| Se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje (Relaciones Económicas Internacionales). | 0 | 10 | 0 | 10 |  |
| PE de TSU/PA y Lic con tasas de titulación |  |  |  |  |  |
| Nombre de PE y TSU/ PA y Lic de la DES, con tasas de titulación mayores a 70% 2005 Ing. Agrónomo Zootecnista | 1 | 0 | 0 | 0 | En abril de 2006 se cuenta con una tasa de titulación de 69.3 en el PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista. |
| Nombre de PE y TSU/ PA y Lic de la DES, con tasas de titulación menores a 30 % 2005 Lic. en Derecho Lic. en Contaduría Lic. en Informática Administrativa Lic. en Administración Lic. en Psicología | 3 | 1 | 2 | 1 | Todos los PE, excepto Derecho tienen tasas mayores a 30%. |
| % de estudiantes que participarán en el programa de tutoría | 61.2 | 65.1 | 68.2 | 70 | Se incorporaron profesores de asignatura al programa. |
| PE de TSU/PA y Lic. que alcanzarán la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES. 2005 Ingeniero Agrónomo Zootecnista | 1 | 0 | 0 | 0 | La evaluación de los CIEES fue programada para agosto de 2005, sin embargo en abril del 2006 fueron entregados los resultados, lo que retrasa el proceso. |
| PE de TSU/PA y Lic que transitarán de nivel 2 a nivel 1 de los CIEES. Lic. en Derecho Lic. en Contaduría Lic. en Administración Lic. en Informática Administrativa Lic. en Psicología Ingeniero Agrónomo Zootecnista | 1 | 0 | 6 | 6 | El PE está atendiendo recomendaciones de los CIEES pero aún no han sido evaluados. |
| Otras metas |  |  |  |  |  |
| Proyectos de investigación | 0 | 14 | 9 | 7 | Al incrementar PTC se incrementa investigación. |

## Síntesis de la autoevaluación

| Principales fortalezas priorizadas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Integración y funcionamiento | Capacidad académica | Competitividad académica | Innovación educativa | Gestión | Otras fortalezas |
| 1 |  | 38.5% de los PTC con grado de doctor. |  |  |  |  |
| 2 |  |  | La DES forma parte de la Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarios y Recursos Naturales con registro en el PNP. |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 65.1% de la matrícula se atiende con tutoría grupal o personalizada. |  |  |
| 4 | Se han identificado objetos de estudio comunes, que favorecen el trabajo colegiado en investigación. |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Transformación de UAP a Centro Universitario. |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Convenios vigentes. |

| Principales problemas priorizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Integración y funcionamiento | Capacidad académica | Competitividad académica | Brechas de calidad | Innovación Educativa | Otros problemas |
| 1 |  | No se cuenta con suficientes PTC y no todos cumplen con el perfil requerido por el SNI y el ProMeP |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ningún PE educativo ha alcanzado los estándares necesarios para considerarse de calidad |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Diferencia en la conformación de los CA |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Los alumnos no están participando en todas las actividades que les permitan obtener una formación integral |  |
| 5 | La ubicación geográfica de las UA dificulta el trabajo conjunto |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Incipiente infraestructura y poca participación de alumnos para el desarrollo de actividades culturales |

Impactos en el fortalecimiento de la DES del proceso de planeación estratégica participativa desarrollado en el marco del PIFI durante el periodo 2001-2006

|  | Indicadores de capacidad académica | Valores |  | Políticas aplicadas en el periodo 2001-2006 | Estrategias y acciones implementadas en el periodo 2001-2006 | Impacto en la capacidad académica derivado del proceso de planeación en el marco del PIFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2006 |  |  |  |
| 1 | Porcentaje de PTC con posgrado. | 20 | 94 | Solo se contratarán PTC con posgrado y potencial de perfil ProMeP. Los proyectos de investigación serán preferentemente grupales e incorporarán al menos tres estudiantes y los resultados de las investigaciones invariablemente deberán publicarse en revistas indezadas. Es prioritaria y sujeta de apoyo económico la participación de profesores en eventos académicos arbitrados para difundir el trabajo de la DES. Los apoyos como descarga horaria y becas sólo se otorgarán a profesores con posgrado y potencial de perfil ProMeP. Sólo se desarrollarán proyectos de investigación pertinentes con las LGAC registradas por los CA, congruentes con el entorno y vinculados con los PE. Todos los PTC permanentemente participarán en proyectos de investigación y tendrán bajo su responsabilidad titular al menos a 2 estudiantes por año. Sólo se desarrollarán proyectos de investigación pertinentes con las LGAC registradas por los CA, congruentes con el entorno y vinculados con los PE. | Promover que la mayor parte de los PTC de los CA tengan grado de doctorado. Incrementar el número de proyectos de investigación grupales en los CA y publicación en revistas o libros con arbitraje, que incluyan la participación de alumnos como coautores, tanto en la publicación como en el proceso de investigación Depurar, actualizar e incrementar el acervo bibliográfico. Contratar nuevos PTC para fortalecer áreas estratégicas de PE Gestionar la habilitación necesaria para equilibrar los PE y CA Adquirir, mantener y actualizar la infraestructura, equipo, herramienta, material, reactivos e insumos de apoyo a la docencia e investigación y promover su uso eficiente. Mantener en condiciones de uso la infraestructura y continuar con el equipamiento de laboratorios, talleres y áreas administrativas, con la finalidad de un mejor servicio a los PE. Incorporar en la formación de los alumnos un mayor contacto con el entorno social, así como su involucramiento con la generación del conocimiento vía investigación. Dar seguimiento y evaluación a las actividades de la DES. Difundir el quehacer de la DES. | Los PTC fueron apoyados para obtener grado superior al que tenían, con aplicación de recursos y seguimiento de la política establecida en PIFI. |
| 2 | Porcentaje de PTC con perfil deseable. | 20 | 53 |  |  | Siguiendo la política planteada en PIFI se distribuyeron las actividades de los PTC en forma equitativa atendiendo las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad; se logró el equipamiento de laboratorios que van a fortalecer la investigación. |
| 3 | Porcentaje de PTC adscritos al SNI. | 0 | 23 |  |  | Se contrataron PTC con doctorado, fomentando la investigación, lo que a corto plazo permitirá acceder al SNI. |
| 4 | Número de cuerpos académicos consolidados. | 0 | 0 |  |  | Se ha trabajado en el nivel de habilitación y la producción de calidad en investigación, lo cual permitirá que a corto plazo se logre al menos la consolidación de un CA. |
| 5 | Número de cuerpos académicos en consolidación. | 0 | 1 |  |  | Como producto del PIFI se tienen importantes avances en la habilitación de los PTC de un CA; se espera que el fortalecimiento del trabajo colegiado y la producción académica de calidad permita en 2006 tener el nivel de “en consolidación”. |
| 6 | Porcentaje de profesores que han mejorado sus habilidades docentes. | 100 | 50 |  |  | Con recursos PIFI se han realizado cursos mejorando las habilidades docentes y los perfiles para atender el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje. |
| 7 | ¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar la relación entre: Los porcentajes de PTC con posgrado y de PTC con perfil deseable. Se tiene un avance significativo en cuanto el número de PTC con posgrado y con perfil deseable, en este momento solo faltan por obtener perfil PROMEP las nuevas contrataciones y un PTC que no tiene posgrado. En el caso de las nuevas contrataciones el perfil que se ha buscado, siguiendo las políticas y estrategias establecidas en la reflexión guiada por el PIFI, asegura que en corto plazo obtendrán el perfil ProMeP. El PTC que no cuenta con posgrado se está atendiendo mediante su incorporación al trabajo colectivo. Lo anterior permite concluir que se están cumpliendo las metas establecidas por la DES respecto al trabajo de investigación. Los porcentajes de PTC con doctorado y de PTC adscritos al SNI. Las políticas establecidas para contratación de PTC nos aseguran la adscripción de estos al SNI. Actualmente solo se cuenta con un SNI. Por las fechas de contratación de los nuevos PTC no se pudo atender en tiempo y forma la convocatoria del presente año; al mismo tiempo se está buscando que los PTC con grado de maestría estudien el doctorado, lo que aunado a las publicaciones generadas por investigación brinda la expectativa de incorporarse al SNI . |  |  |  |  |  |
| Conclusión e impactos de la planeación y del desarrollo del ProDES en el fortalecimiento académico de la DES: El establecimiento de una visión pertinente, aplicación de políticas y estrategias congruentes con la visión, ha permitido el fortalecimiento académico de la DES. Se incrementó el número de PTC con posgrado, con perfil deseable; 65% de los estudiantes reciben tutoría individual; 100% de los PTC realizan investigación; los laboratorios se han equipado en 70% y dan servicio tanto a docencia como a investigación; el trabajo se organizó en CA; y las LGAC son acordes a las necesidades del entorno. El apoyo vía PIFI ha permitido un avance significativo gradual en el fortalecimiento académico de la DES, que se ve reflejado en el crecimiento de las expectativas de la DES. |  |  |  |  |  |  |

|  | Indicadores de competitividad académica | Valores |  | Políticas aplicadas en el periodo 2001-2006 | Estrategias y acciones implementadas en el periodo 2001-2006 | Impacto en la competitividad académica derivado del proceso de planeación en el marco del PIFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2006 |  |  |  |
| 8 | Porcentaje de PE evaluables de buena calidad. | 0 | 6 | Sólo se desarrollarán proyectos de investigación pertinentes con las LGAC registradas por los CA, congruentes con el entorno y vinculados con los PE. Solo se contratarán PTC con posgrado y potencial de perfil ProMeP. Los proyectos de investigación serán preferentemente grupales e incorporarán al menos tres estudiantes, y los resultados de las investigaciones invariablemente deberán publicarse en revistas indezadas. Los apoyos como descarga horaria y becas sólo se otorgarán a profesores con potencial de obtener perfil ProMeP. Los PE serán evaluados por los CIEES y se atenderán las observaciones de éstos para optar por la acreditación. Cumplir con la norma establecida por la Federación Internacional de Bibliotecas Asociadas (IFLA), para incrementar y actualizar la bibliografía. El personal docente que apoye tutoría debe estar capacitado. Atender las recomendaciones de los CIEES. La contratación de personal y habilitación de espacios se orientará a los PE y CA, que lo requieran. El uso de la infraestructura será compartido entre diferentes PE y CA. Todos los PTC permanentemente participarán en proyectos de investigación y tendrán bajo su responsabilidad titular al menos a dos estudiantes por año. Todos los alumnos tendrán acceso a tutoría personalizada y derecho al uso de la infraestructura disponible. El servicio social, prácticas profesionales y las estancias profesionales, serán establecidas vía convenios, los cuales serán acordes al perfil y deberán ser evaluados. Los docentes que participen en los PE deberán estar capacitados en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías. La DES incorporará programas culturales, deportivos y de protección civil. | Mejorar el trabajo académico y de investigación de la DES, mediante la suma de capacidades entre UA. Fortalecer a la DES mediante la participación de los CA y de las autoridades administrativas, que permitan canalizar los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos, metas y compromisos trazados. Utilizar los diferentes programas de apoyo tanto del PROMEP, PIFI, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CoNaCyT) y otras instancias para que los profesores de asignatura obtengan grado superior a la licenciatura, y PTC obtengan grado superior a maestría. Otorgar apoyos académicos y económicos sólo a los PTC con grado de maestro y doctor, para que obtengan perfil ProMeP o registro en el SNI y lo mantengan. Establecer procesos sistemáticos y permanentes para la autoevaluación y evaluación, a partir de los criterios de los CIEES, con fines de acreditación de los PE. Depurar, actualizar e incrementar el acervo bibliográfico. Apoyo económico para que profesores de asignatura se integren al claustro de tutores. Monitorear el grado de satisfacción de empleadores y egresados. Contratar nuevos PTC, para fortalecer áreas estratégicas de PE. Gestionar la habilitación necesaria para equilibrar los PE y CA. Adquirir, mantener y actualizar la infraestructura, equipo, herramienta, material, reactivos e insumos de apoyo a la docencia e investigación y promover su uso eficiente. Mantener en condiciones de uso la infraestructura y continuar con el equipamiento de laboratorios, talleres y áreas administrativas, en la búsqueda de un mejor servicio a los PE. Incorporar en la formación de los alumnos un mayor contacto con el entorno social, así como su involucramiento con la generación del conocimiento vía investigación. Capacitar a los docentes en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías. Promover actividades culturales y deportivas en la DES. Promover y fortalecer la cultura de protección civil. Dar seguimiento y evaluación a las actividades de la DES. Difundir el quehacer de la DES | De los 6 PE evaluados con nivel 2, se han concluido las recomendaciones de los CIEES, algunas de ellas con recursos PIFI, y se está en espera de la evaluación correspondiente en le presente año. Los 4 programas restantes que no han sido evaluados por su reciente creación, están siguiendo criterios establecidos por los CIEES para su evaluación. |
| 9 | Porcentaje de matrícula atendida en PE evaluables de buena calidad. | 0 | 70.8 |  |  | El impacto del PIFI se ve reflejado en la contratación de PTC, equipamiento de laboratorios, apoyo a prácticas de campo de los estudiantes y mejoramiento de la infraestructura, lo cual contribuye a una mejor evaluación por los CIEES. |
| 10 | Porcentaje de estudiantes que reciben tutoría. | 0 | 68.2 |  |  | Cursos de capacitación a profesores, estímulos económicos a profesores de asignatura, lo que ha permitido contar con un numero mayor de tutores, sin embargo se carece de procesos de evaluación cualitativos que nos permitan una retroalimentación y darle otro enfoque al ProInsTa (Programa Institucional de Tutoría Académica). |
| 11 | Tasa de egreso por cohorte. | 0 | 56.8 |  |  | Se han mejorado las condiciones para el desarrollo de los estudiantes dentro de los PE, lo cual ha hecho más atractiva la permanencia en la DES. |
| 12 | Tasa de titulación por cohorte. | 0 | 42.8 |  |  | El fortalecimiento de la investigación con el mejoramiento de la infraestructura y equipo, ha fomentado la titulación. |
| 13 | Índice de satisfacción de empleadores. | 0 | 70 |  |  | Se ha incrementado el número de prácticas y, por ende, se fortalece la formación y desempeño profesional. |
| 14 | Índice de satisfacción de egresados. | 0 | 80 |  |  | Los estudiantes han tenido acceso a mejores condiciones en infraestructura académica. |
| 15 | ¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar las relaciones entre: Las tasas de egreso y de titulación por cohorte. Los valores actuales son afectados por un momento histórico en los inicios de la DES, cuando los alumnos que egresaban no tenían alternativas que facilitaran y motivaran el proceso de titulación, actualmente con la presencia del CA y contratación de PTC, se esta mejorando de manera acelerada esta relación. Los porcentajes de PTC con perfil deseable y de estudiantes que reciben tutoría. La optimización de la asignación del trabajo que realizan los PTC hace que la totalidad de éstos atiendan tutoría; se observa que más de 50% de los PTC que atiende tutoría cuenta con el perfil ProMeP, lo que ha repercutido en la atención pertinente que actualmente se le ofrece al alumno. |  |  |  |  |  |

|  | Indicadores de innovación académica | Valores |  | Políticas aplicadas | Estrategias y acciones implementadas en el periodo 2001-2006 | Impacto en la competitividad académica derivado del proceso de planeación en el marco del PIFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2006 |  |  |  |
| 16 | Porcentaje de PE que han incorporado enfoques educativos centrados en el aprendizaje. | 0 | 100 | El servicio social, prácticas profesionales y las estancias profesionales, serán establecidas vía convenio, serán acordes al perfil y deberán ser evaluadas. Los docentes que participen en los PE deberán estar capacitados en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías. | Establecer un programa integral de atención específico para los estudiantes, que mejore los indicadores de retención y eficiencia terminal. Adquirir, mantener y actualizar la infraestructura, equipo, herramienta, material, reactivos e insumos de apoyo a la docencia e investigación y promover su uso eficiente. Mantener en condiciones de uso la infraestructura y continuar con el equipamiento de laboratorios, talleres y áreas administrativas, con el objeto de mejorar el servicio a los PE. Incorporar en la formación de los alumnos un mayor contacto con el entorno social, así como su involucramiento con la generación del conocimiento vía investigación. Capacitar a los docentes en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías. | Todos los PE que actualmente se ofertan en la DES incorporan el enfoque educativo centrado en el aprendizaje, 90% de los profesores que colaboran en los PE han sido capacitados en el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje, las unidades de aprendizaje atienden la propuesta educativa y se han actualizado para este fin. |
| 17 | Porcentaje de PE en los que el servicio social tiene valor curricular. | 0 | 0 |  |  | En todos los PE que se ofertan en la DES el servicio social es un requisito de egreso, pero no se ha considerado darle un valor curricular. |
| 18 | ¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al analizar los resultados del desempeño académico de los estudiantes atendidos en programas educativos que han incorporado enfoques centrados en el aprendizaje? Se ha visto un incremento en el uso de tecnologías y recursos diversos (biblioteca, sala de cómputo, laboratorios y áreas de prácticas) por parte de los estudiantes en el desarrollo y atención de sus unidades de aprendizaje; sin embargo, no se ha reflejado en el rendimiento académico de todos los estudiantes, principalmente por deficiencias en su formación previa, lo que ha sido atendido con cursos de nivelación y/o remediales. |  |  |  |  |  |

III. POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA DES PARA ACTUALIZAR EL ProDES

Matriz de consistencia

| INSTITUCIONALES | DES |
| --- | --- |
| Para la formulación de los ProDES se integrarán grupos de trabajo en cada DES, con la participación de líderes de CA, PTC con perfil PROMEP o estudios de posgrado, investigadores registrados en el SNI y personal de planeación de las UA. La formulación de los ProDES y del ProGES se realizará bajo un enfoque de planeación estratégica. | En la formulación del ProDES se considerarán las propuestas de todos los integrantes de la comunidad de la DES. |
| Todos los requerimientos de apoyo académico (bibliografía, infraestructura, seguimiento de egresados, centros de autoacceso de lenguas y de informática) y su impacto en los PE deberán especificarse en la autoevaluación de las DES. Los proyectos del ProGES y de los ProDES deberán estar alineados con la visión institucional y de las DES. | Los programas operativos anuales de las UA, el ProDES y el ProGES se guiarán por la visión institucional y de la DES. |
| Los objetivos estratégicos, políticas y estrategias que se actualicen en el proyecto integral del ProDES, guardarán coherencia entre sí y se orientarán a cerrar brechas de capacidad y competitividad académica, fortalecer el funcionamiento de la DES y el logro de su visión e impulsar innovaciones que mejoren la capacidad y competitividad académicas. El proyecto integral de la DES no deberá presupuestar nuevas plazas y becas para la formación de profesores en el marco del ProMeP. Para realizar el ProGES se deberá considerar la autoevaluación y la planeación institucional del PIFI 3.0, 3.1y 3.2, así como de los ProDES, cuidando que el máximo de proyectos sea de tres y deberá contener exclusivamente los temas listados en la guía PIFI 3.3. | El ProDES se orientara a cerrar brechas de capacidad y competitividad académica, fortalecer el funcionamiento de la DES y el logro de su visión e impulsar innovaciones que mejoren la capacidad y competitividad académicas, en base a una planeación estratégica coherente. |
| La autoevaluación del proyecto integral del ProDES observará las recomendaciones de la realimentación del PIFI y los requerimientos de la guía respectiva, así como las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores. Los proyectos de la DES evitarán solicitar montos elevados, sobre todo en el rubro de bienes muebles o infraestructura académica, así como costear acciones que puedan realizarse con personal o recursos de la UAEM. | Las observaciones y sugerencias de los evaluadores del ProDES del PIFI 3.2 serán la referencia para la integración de cada uno de los apartados del ProDES del PIFI 3.3. |

IV. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN

Visión a 2006

La DES Sur del Estado de México contará con programas educativos flexibles, innovadores y dinámicos, plenamente integrados, respondiendo a la demanda de la región y la entidad, tendentes a cumplir con los indicadores establecidos por los organismos acreditadotes. Para su desarrollo, éstos contarán con una infraestructura suficiente y actual. Su claustro estará integrado predominantemente por personal con posgrado y capacitado en habilidades pedagógicas, con concepción humanística, dentro de los estándares de calidad establecidos por las instancias pertinentes, organizados en CA, cuyas líneas de generación y aplicación del conocimiento respondan a la problemática del entorno y se vinculen con los programas educativos.

| Metas compromiso de capacidad académica de la DES | 2006 |  | 2007 |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número | % | Número | % |  |
| Personal académico | 17 | 100 | 21 | 100 | Se espera la contratación 3 nuevos PTC en 2006 y 4 en 2007 |
| Número y % de PTC de la DES con: |  |  |  |  |  |
| Especialidad | 1 | 5.8 | 1 | 4.7 | Un PTC no puede acceder a estudios de maestría. |
| Maestría | 5 | 29.4 | 4 | 19 |  |
| Doctorado | 11 | 64.7 | 16 | 76.2 |  |
| Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 7 | 41.2 | 11 | 52.3 | Se reprogramó porque en este año ya no habrá evaluación. |
| Adscritos al SNI o SNC | 4 | 23.5 | 5 | 23.9 |  |
| Participación en el programa de tutorías | 17 | 100 | 21 | 100 |  |
| Cuerpos académicos: |  |  |  |  |  |
| Consolidados | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| En consolidación | 1 | 50 | 1 | 50 |  |
| En formación | 1 | 50 | 1 | 50 |  |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: |  |  |  |  |  |
| PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| PE que evaluarán los CIEES 2006: Lic. en Derecho, Lic. en Contaduría, Lic. en Administración, Lic. en Informática Administrativa Lic. en Psicología, Ingeniero Agrónomo Zootecnista 2007: Ing. Agrónomo en Floricultura, Lic. en Arqueología, Lic. en Turismo. | 6 | 60 | 3 | 30 |  |
| PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Número y porcentaje de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable. | 6 | 60 | 0 | 0 |  |
| Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. | 963 | 77 | 1000 | 70.8 |  |
| Eficiencia Terminal |  |  |  |  |  |
| Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA | 105 | 56.8 | 158 | 67.8 |  |
| Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA | 45 | 42.8 |  |  |  |
| Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 105 | 56.8 |  |  |  |
| Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 45 | 42.8 | 63 | 60 |  |
| Otras metas académicas definidas por la DES: |  |  |  |  |  |
| Proyectos de investigación | 14 | 100 | 16 | 100 | Al incrementar PTC, se incrementa la investigación |

SÍNTESIS DE LA PLANEACIÓN

| Concepto | Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la capacidad académica. | Sólo se contratarán PTC con posgrado y potencial para obtener el perfil PROMEP. Los proyectos de investigación serán grupales, incorporarán estudiantes y los resultados deberán publicarse en revistas indezadas. Sólo se apoyará económicamente la participación de PTC en eventos académicos arbitrados para difundir el trabajo de la DES. Los apoyos como descarga horaria y becas, sólo se otorgarán a profesores con potencial de obtener perfil PROMEP. | Mejorar el nivel de los CA a “en consolidación” bajo LGAC que generen resultados que fortalezcan los PE. | Gestionar la apertura de nuevas plazas para PTC. Utilizar los diferentes programas de apoyo tanto del PROMEP, PIFI, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CoNaCyT) y otras instancias para que los PTC obtengan grado superior a maestría. Otorgar apoyos académicos y económicos, sólo a los PTC con grado de maestro y doctor, para que obtengan perfil PROMEP o registro en el SNI. Promover la investigación y la publicación de resultados, mediante el trabajo conjunto de los PTC en las LGAC de los CA. |
| Mejorar la competitividad académica. | Todos los PE deben evaluarse a través de los CIEES. Toda mejora a los PE debe atender las recomendaciones de los CIEES. | Contar con los PE autoevaluados, evaluados y/o acreditados, según corresponda, para garantizar su calidad. | Establecer procesos sistemáticos y permanentes para la autoevaluación y evaluación, a partir de criterios de los CIEES, con fines de acreditación de los PE. |
| Cerrar brechas de calidad. | La contratación de personal y habilitación de espacios se orientará a los PE y CA que cumplan en menor escala indicadores de calidad. El uso de la infraestructura será compartida entre diferentes PE y CA. | Disminuir las diferencias de conformación e infraestructura entre los PE y CA de la DES. | Contratar nuevos PTC para fortalecer áreas estratégicas de PE. Gestionar los recursos necesarios para la habilitación tendente a equilibrar los PE y CA. Gestionar la adquisición de equipo, material e infraestructura, para optimizar el trabajo de CA y PE. |
| Fortalecer la innovación educativa. | Todos los proyectos de investigación deberán incluir la participación de alumnos. Todos los alumnos tendrán acceso a tutoría personalizada y derecho al uso de la infraestructura disponible. El servicio social, las prácticas profesionales y las estancias profesionales serán establecidas vía convenios, deberán ser acordes al perfil y deberán ser evaluados. Los docentes que participen en los PE deberán estar capacitados en métodos de enseñanza y tecnologías educativas. | Fortalecer las actividades prácticas docentes de los PE y CA para facilitar la innovación educativa. | Adquirir, mantener y actualizar la infraestructura, equipo, herramienta, material, reactivos e insumos de apoyo a la docencia e investigación y promover su uso eficiente. Mantener en condiciones de uso la infraestructura y continuar con el equipamiento de laboratorios, talleres y áreas administrativas, en la búsqueda de un mejor servicio a los PE. Incorporar en la formación de los alumnos un mayor contacto con el entorno social, así como su participación en la investigación. Capacitar a los docentes en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías. |
| Mejorar la integración y funcionamiento. | Los recursos deben orientarse a fomentar el trabajo colegiado entre las UA de la DES. El intercambio de profesores entre las UA de la DES es una prioridad. | Optimizar los recursos humanos (PTC) y materiales para impulsar el desarrollo equilibrado de las UA de la DES. | Gestionar recursos específicos para el intercambio de profesores. Sumar capacidades y compartir infraestructura entre las UA de la DES. Promover el trabajo conjunto de los CA para fortalecer a la DES. |
| Otros | Todos los alumnos deben participar en programas culturales, deportivos y de protección civil. | Fortalecer la participación de la comunidad de la DES en programas deportivos, culturales y de protección civil. | Promover actividades culturales y deportivas en la DES. Promover y fortalecer la cultura de protección civil. Dar seguimiento y evaluación a las actividades de la DES. Difundir el quehacer de la DES. |

V. VALORES DE LOS INDICADORES DE LA DES Y DE SUS PE

INDICADORES BÁSICOS DE LA DES

| Nombre de la DES | Sur del Estado |  |
| --- | --- | --- |
| Organismos Académicos que integran la DES: |  |  |
| Centro Universitario UAEM Temascaltepec |  | Centro Universitario UAEM de Tejupilco |

PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFRECE LA DES

| LICENCIATURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre PE | Matrícula | Acreditado | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | No evaluado |
| Administración (UAP TEM) | 138 |  |  |  |  |  |
| Contaduría (UAP TEM) | 155 |  |  |  |  |  |
| Derecho (UAP TEM) | 211 |  |  |  |  |  |
| Informática Administrativa (UAP TEM) | 138 |  |  |  |  |  |
| Ingeniero Agrónomo en Floricultura (UAP TEN) | 84 |  |  |  |  |  |
| Ingeniero Agrónomo Zootecnista (UAP TEM) | 143 |  |  |  |  |  |
| Licenciado en Arqueología (UAP TEN) | 64 |  |  |  |  |  |
| Licenciado en Turismo (UAP TEN) | 98 |  |  |  |  |  |
| Psicología (UAP TEM) | 178 |  |  |  |  |  |
| Relaciones Económicas Internacionales (UAP TEN) | 45 |  |  |  |  | * |
| Subtotal | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Concepto | Número | % |
| --- | --- | --- |
| Número y % de PE de buena calidad* | 0 | 0.0 |
| Matrícula atendida en el PE (evaluables) de buena calidad | 0 | 0.0 |
| * Considerar PE de buena calidad, los PE que se encuentran en el nivel 1 del padrón de PE evaluados por los CIEES o acreditados por un organismo reconocido por el COPAES |  |  |

| MATRÍCULA EN LA DES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | TSU |  |  |  |  |  | Licenciatura |  |  |  |  |  |
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de PE |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Matrícula |  |  |  |  |  |  | 284 | 444 | 574 | 857 | 1048 | 1254 |

| MATRÍCULA EN LA DES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Especialidad |  |  |  |  |  | Maestría |  |  |  |  |  |
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrícula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MATRÍCULA EN LA DES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Doctorado |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de PE |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Matrícula |  |  |  |  |  |  | 284 | 444 | 574 | 857 | 1048 | 1254 |

| GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
| Número de LGAC registradas | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| Número y % de cuerpos académicos consolidados y registrados | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Número y % de cuerpos académicos en consolidación y registrados | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 |
| Número y % de cuerpos académicos en formación y registrados | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 2 | 50.0 | 2 | 100.0 |
| Número y % de profesores de tiempo completo en el SNI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
| Número y % de profesores de tiempo completo en el SNC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0. |

| PERSONAL ACADÉMICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de Tiempo Completo con: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de profesores de tiempo completo | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 |
| Número de profesores de tiempo parcial | 0 | 0 | 0 | 108 | 134 | 137 |
| Total de profesores | 4 | 3 | 4 | 116 | 142 | 152 |
| % de profesores de tiempo completo | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.9 | 5.6 | 9.9 |

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
| Especialidad | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 2 | 13.3 |
| Maestría | 2 | 50.0 | 1 | 33.3 | 3 | 75.0 | 6 | 75.0 | 4 | 50.0 | 6 | 40.0 |
| Doctorado | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 | 25.0 | 2 | 25.0 | 1 | 12.5 | 5 | 33.3 |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP | 1 | 25.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 2 | 25.0 | 3 | 37.5 | 5 | 33.3 |
| Grado mínimo aceptable | 2 | 50.0 | 2 | 66.7 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 5 | 62.5 | 8 | 53.3 |
| Imparten tutoría | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 50.0 | 8 | 100.0 | 11 | 73.3 |

| PROGRAMAS EDUCATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto: | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % |
| Número de PE que imparte la DES | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 18 |  | 24 |  |
| Número y % de programas actualizados en los últimos cinco años |  |  |  |  | 6 | 100.0 | 7 | 58.3 | 9 | 50.0 | 9 | 37.5 |
| Número y % de programas evaluados por los CIEES | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 6 | 50.0 | 6 | 33.3 | 6 | 25.0 |
| Número y % de TSU/PA y LIC en el nivel 1 de los CIEES |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.1 | 1 |  | 1 | 2.4 |
| Número y % de TSU/PA y LIC en el nivel 2 de los CIEES |  |  |  |  |  |  | 5 | 55.6 | 3 |  | 42 | 100.0 |
| Número y % de TSU/PA y LIC en el nivel 3 de los CIEES | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 11.1 | 2 |  | 1 | 2.4 |
| Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Número y % de programas de posgrado aceptados en el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional de Posgrado |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |

| PROCESOS EDUCATIVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  | 33 | 119 | 373 | 493 | 411 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 62.6 | 37.1 | 96.3 |
| % de programas educativos con tasa de titulación superior al 70% |  |  |  |  | 1.9 |  |
| % de programas educativos con tasa de retensión del 1° al 2do año superior al 70% |  | 44.4 | 55.6 | 8.9 | 16.7 | 3.1 |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existen estrategias orientadas a compensar deficiencias de los estudiantes para evitar la deserción, manteniendo la calidad(**) | Si | Si | Si |  | Si |  |
| (**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. |  |  |  |  |  |  |

| RESULTADOS EDUCATIVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| % de eficiencia terminal en licenciatura (por cohorte generacional) |  |  |  | 7.5 |  | 30.4 |
| % de eficiencia terminal de TSU/PA (por cohorte generacional) |  |  |  |  |  |  |
| % de estudiantes titulados durante el primer año de egreso de licenciatura(por cohorte generacional) |  |  |  | 23.1 |  | 53.3 |
| % de estudiantes titulados durante el primer año de egreso TSU/PA (por cohorte generacional) |  |  |  |  |  |  |
| % de PE que aplican el EGEL a estudiantes / egresados | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| % de PE en los que se realizan seguimiento de egresados | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| % de PE que incorporan el servicio social en el currículo | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 4.4 | 1.9 | 1.6 |
| % de PE que aplican procesos colegiados de evaluación del aprendizaje | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| % de PE en los que el 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de seis meses después de egresar | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| % de PE en los que el 80% o más de sus titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| % de una muestra representativa de la sociedad que tienen una opinión favorale de los resultados de la DES |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los egresados(**) |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los egresados(**) |  |  |  |  |  |  |

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO de la DES que describa la forma en que se realiza esta actividad

Generación y Aplicación de Conocimiento

| Concepto: | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | O | T | O | T | O | T | O | T | O | T | O |
| Dedicadas a los alumnos | 43 |  | 63 |  | 83 | 11 | 99 | 11 | 160 |  | 200 |  |
| Dedicadas a los profesores | 2 |  | 2 |  | 7 |  | 4 |  | 7 |  | 5 |  |
| Dedicadas al personal de apoyo | 4 |  | 4 |  | 13 |  | 21 |  | 30 |  | 48 |  |
| Total de Computadoras por DES | 49 |  | 69 |  | 103 | 11 | 124 | 11 | 197 |  | 253 |  |

Infraestructura: Acervos

| Concepto: | 2001 |  |  |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | S | B/A | C/A | A | B | C | S | B/A | C/A | A | B | C | S | B/A | C/A |
| Ciencias Sociales y Administrativas | 216 | 741 | 830 | 78 | 3.4 | 3.8 | 591 | 666 | 790 | 2 | 1.1 | 1.3 | 2618 | 5473 | 8752 |  | 2.1 | 3.3 |
| Ingeniería y Tecnología | 78 | 2300 | 2320 |  | 29.5 | 29.7 | 154 | 2490 | 2510 |  | 16.2 | 16.3 | 1096 | 2632 | 2510 |  | 2.4 | 2.3 |
| Ciencias de la Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
| Educación y Humanidades |  |  |  |  |  |  | 16 | 400 | 800 | 1 | 25.0 | 50.0 | 256 | 1391 | 1966 |  | 5.4 | 7.7 |
| Ciencias Agropecuarias | 150 |  |  |  |  |  | 185 | 152 | 301 | 1 | 0.8 | 1.6 | 765 | 528 | 606 |  | 0.7 | 0.8 |
| Ciencias Naturales y Exactas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 2191 | 2977 |  | 15.3 | 20.8 |

Infraestructura: Cómputo

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| Número y % de PTC con cubículo individual o compartido |  |  |  |  | 3 | 75.0 | 4 | 50.0 | 8 | 57.1 | 73.3 | 11 |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Administración |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DA01001 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2001 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Tesina Ensayo Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 9 | 17 | 10 | 21 | 19 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 9 | 17 | 11 | 22 | 19 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 4.5 | 0.0 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  | 20 | 50 | 55 | 50 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 91.0 |  | 72.5 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5.0 |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  | No | No | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar |  |  | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios |  |  | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Contaduría |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DB01005 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2001 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Tesina Ensayo Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de PTP que participan en PE | 3 | 9 | 10 | 10 | 16 | 14 |
| Total de profesores que participan en el PE | 3 | 9 | 10 | 10 | 16 | 14 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  | 1 | 20 | 50 | 51 | 63 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 28.1 |  | 64.5 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 39.5 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 26.7 |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5.0 |  | 5 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  | No | No | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar |  |  | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios |  |  | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Derecho |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DJ01003 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2001 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Tesina Ensayo Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 12 | 13 | 12 | 16 | 20 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 12 | 13 | 12 | 16 | 20 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  | 7 | 28 | 50 | 62 | 69 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 28.4 |  | 47.4 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 82.6 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 100.0 |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5.0 |  | 5 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  | No | No | No | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar |  |  | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios |  |  | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Informática Administrativa |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5FC03003 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2001 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Tesina Ensayo Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 10 | 12 | 9 | 18 | 15 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 10 | 12 | 9 | 18 | 15 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  | 17 | 50 |  | 43 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 32.3 |  | 72.5 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 64.4 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  | 34.5 |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5.0 |  | 5 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  | No | No | No |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar |  |  | No | No | No |  |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios |  |  | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Ingeniero Agrónomo en Floricultura |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM de Tenancingo |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5AA17001 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0034Q |
| Campus | TENANCINGO |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2004 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 10 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Tesina Ensayo Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico Exámen general de egreso de licenciatura |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 16 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 10.5 | 15.8 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 33.3 |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100.0 |  |
| Maestría |  | 1 | 33.3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 33.3 |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Miembros del SNC | 100.0 | 1 | 33.3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 66.7 |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  | 2 | 100.0 | 2 | 66.7 |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  |  | 23 | 25 | 31 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 86.5 |  | 100.0 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  | No |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  | No |  |  |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No | No | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Ingeniero Agrónomo Zootecnista |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5AA24001 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 1992 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | No |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Tesina Ensayo Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Número de PTP que participan en PE | 26 | 30 | 27 | 27 | 27 | 14 |
| Total de profesores que participan en el PE | 30 | 33 | 31 | 32 | 32 | 22 |
| % de PTC que participan en el PE | 13.3 | 9.1 | 12.9 | 15.6 | 15.6 | 36.4 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12.5 |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 25.0 |
| Maestría | 2 | 50.0 | 1 | 33.3 | 3 | 75.0 | 4 | 80.0 |  |  | 2 | 25.0 |
| Doctorado |  |  | 1 | 33.3 | 1 | 25.0 | 2 | 40.0 |  |  | 3 | 37.5 |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 25.0 |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP | 1 | 25.0 | 1 | 33.3 |  |  | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 2 | 25.0 |
| Grado mínimo aceptable | 2 | 50.0 | 2 | 66.7 | 3 | 75.0 |  |  |  |  | 3 | 37.5 |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | 6 | 75.0 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  | 25 | 31 | 50 | 117 | 38 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 22.0 |  | 69.9 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  | 83.9 |  | 92.0 |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  | 23.1 |  | 17.4 |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5.0 |  | 5 |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  | No | No |  | No |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No |  | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | Si |  | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Licenciado en Arqueología |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM de Tenancingo |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DD02002 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0034Q |
| Campus | TENANCINGO |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2003 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 9 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Artículo Especializado publicado en revista arbitrada |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 22.2 | 10.0 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100.0 |  |
| Maestría |  | 1 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  | 1 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 200.0 |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  | 2 | 100.0 | 2 | 200.0 |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  |  | 15 |  | 27 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 156.3 |  | 54.7 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  |  |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar |  |  |  |  |  |  |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios |  |  | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Licenciado en Turismo |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM de Tenancingo |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DO01005 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0034Q |
| Campus | TENANCINGO |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2004 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 10 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: |  | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  |  |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Ensayo Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico Exámen general de egreso de licenciatura |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 15 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 6.7 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100.0 |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  | 1 | 100.0 |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  | 1 | 100.0 |  |  |  |  | 2 | 100.0 |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  |  | 35 |  | 34 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 166.7 |  | 76.5 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  |  |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No | No | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Psicología |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM Temascaltepec |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DM01001 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0023K |
| Campus | TEMASCALTEPEC |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2001 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año: 2003 | Nivel obtenido: 2 |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 10 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Tesina Ensayo Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 8 | 8 | 14 | 14 | 11 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 8 | 8 | 14 | 16 | 13 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 15.4 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50.0 |
| Maestría |  |  |  |  |  |  | 1 | 50.0 |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50.0 |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  | 3 | 50 | 183 | 56 |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  | 95.6 |  | 56.2 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  | 5.0 |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  | No | No | No |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar |  |  | No | No | No |  |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios |  |  | No | No | No | No |

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO

| Programa Educativo | Relaciones Económicas Internacionales |
| --- | --- |
| Organismo Académico | Centro Universitario UAEM de Tenancingo |
| DES a la que pertenece | Sur del Estado de México |
| Clave del PE en formato 911 | 5DC03906 |
| Clave de la escuela en formato 911 | 15USU0034Q |
| Campus | TENANCINGO |

Descripción del Programa Educativo

| Nivel: | TSU o PA | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de última actualización: | 2004 |  |  |  |  |
| Evaluado por los CIEES: | No | Si | Año | Nivel obtenido |  |
| Acreditado: | No | Si | Año | Organismo acreditador |  |
| Periodo lectivo: | Trimestre | Cuatrimestre | Semestre | Año |  |
| Duración en periodos lectivos: | 10 |  |  |  |  |
| % del plan en cursos básicos: |  | % del plan en cursos optativos: |  |  |  |
| El Servicio social esta incorporado al PE: | No | La bibliografía recomendada esta actualizada: |  |  | Si |
| Listar las opciones de titulación: | Tesis Memoria Tesina Artículo Especializado publicado en revista arbitrada Aprovechamiento Académico Exámen general de egreso de licenciatura |  |  |  |  |

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PTC que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de PTP que participan en PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total de profesores que participan en el PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| % de PTC que participan en el PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Personal Académico

|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores de tiempo completo con: | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maestría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembro del SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miembros del SNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado mínimo aceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imparten tutoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de becas otorgadas a los alumnos |  |  |  |  |  |  |
| % de alumnos que reciben tutoría |  |  |  |  |  | 100.0 |
| Tasa de egreso por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de titulación o graduación por cohorte generacional |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y aprobar la totalidad de las materias del plan de estudios |  |  |  |  |  |  |

Proceso Educativo:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de satisfacción de los estudiantes |  |  |  |  |  |  |
| Índice de satisfacción de los empleados |  |  |  |  |  |  |
| El 80% o más de sus titulados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de egresar | No | No | No | No | No | No |
| El 80% de los titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y que tuvo coincidencia o relación con sus estudios | No | No | No | No | No | No |

- PROYECTO INTEGRAL

- CONSISTENCIA INTERNA DEL PRODES Y SU IMPACTO EN EL CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD AL INTERIOR DE LA DES

Verificación de congruencia con la visión de la DES

| Visión | Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- | --- |
| Su claustro estará integrado predominantemente por personal con posgrado y capacitado en habilidades pedagógicas, con concepción humanística, dentro de los estándares de calidad establecidos por las instancias pertinentes, oorganizados en CA, cuyas LGAC respondan a problemáticas del entorno y se vinculen con los programas educativos. | Sólo se contratarán PTC con posgrado y potencial para obtener el perfil PROMEP. Los proyectos de investigación serán grupales, incorporarán estudiantes y los resultados deberán publicarse en revistas indezadas. Sólo se apoyará económicamente la participación de PTC en eventos académicos arbitrados para difundir el trabajo de la DES. Los apoyos como descarga horaria y becas, sólo se otorgarán a profesores con potencial de obtener perfil ProMeP. | Mejorar el nivel de los CA a “en consolidación” bajo LGAC que generen resultados que fortalezcan los PE. | Gestionar la apertura de nuevas plazas para PTC. Utilizar los diferentes programas de apoyo tanto del ProMeP, PIFI, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras instancias para que los PTC obtengan grado superior a maestría. Otorgar apoyos académicos y económicos, sólo a los PTC con grado de maestro y doctor, para que obtengan perfil ProMeP o registro en el SNI. Promover la investigación y la publicación de resultados, mediante el trabajo conjunto de los PTC en las LGAC de los CA. |
| Programas flexibles, innovadores y dinámicos, que respondan a las demandas de la región y de la entidad, tendientes a cumplir con los indicadores establecidos por organismos acreditadores. Para su desarrollo, éstos contarán con una infraestructura suficiente y actual. | Todos los PE deben evaluarse a través de los CIEES. Toda mejora a los PE debe atender las recomendaciones de los CIEES. | Contar con los PE autoevaluados, evaluados y/o acreditados, según corresponda, para garantizar la calidad. | Establecer procesos sistemáticos y permanentes para la autoevaluación y evaluación, a partir de criterios de los CIEES, con fines de acreditación de los PE. |
|  | Todos los proyectos de investigación deberán incluir la participación de alumnos. Todos los alumnos tendrán acceso a tutoría personalizada y derecho al uso de la infraestructura disponible. El servicio social, las prácticas profesionales y las estancias profesionales serán establecidas vía convenios, deberán ser acordes al perfil y deberán ser evaluados. Los docentes que participen en los PE deberán estar capacitados en métodos de enseñanza y tecnologías educativas. | Fortalecer las actividades prácticas y docentes de los PE y CA para facilitar la innovación educativa. | Adquirir, mantener y actualizar la infraestructura, equipo, herramienta, material, reactivos e insumos de apoyo a la docencia e investigación y promover su uso eficiente. Mantener en condiciones de uso la infraestructura y continuar con el equipamiento de laboratorios, talleres y áreas administrativas, con la finalidad de ofrecer mejor servicio a los PE. Incorporar en la formación de los alumnos un mayor contacto con el entorno social, así como su participación en la investigación. Capacitar a los docentes en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías. |

Evaluación del impacto de los diversos componentes del ProDES 3.3 en la mejora de la capacidad y la competitividad de la DES.

El impacto del ProDES en la capacidad y la competitividad se ve reflejado en el cambio de nivel de consolidación del CA SPAREN, que pasa de en formación a en consolidación, debido a que las directrices de este ProDES se orientan a incrementar el número de publicaciones en revistas indezadas, proyectos de investigación grupales, incorporación de estudiantes a investigación, medidas que en conjunto facilitan la obtención del reconocimiento PROMEP y membresía SNI. En cuanto a la competitividad en este ProDES se considera la obligatoriedad de evaluar los PE para alcanzar nivel 1, en este sentido se promueve la contratación de PTC para todos los PE, mejorar la atención integral del estudiante y fortalecer el programa de tutoría.

Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias

| Problema | Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- | --- |
| No se cuentan con suficientes PTC y no todos cumplen con el perfil requerido por SNI y PROMEP. | Sólo se contratarán PTC con posgrado y potencial para obtener el perfil PROMEP. Los proyectos de investigación serán grupales, incorporarán estudiantes, y los resultados de deberán publicarse en revistas indezadas. Sólo se apoyará económicamente la participación de PTC en eventos académicos arbitrados para difundir el trabajo de la DES. Los apoyos como descarga horaria y becas sólo se otorgarán a profesores con potencial de obtener perfil PROMEP. | Mejorar el nivel de los CA a “en consolidación” bajo LGAC que generen resultados que fortalezcan los PE. | Gestionar la apertura de nuevas plazas para PTC. Utilizar los diferentes programas de apoyo tanto del PROMEP, PIFI, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CoNaCyT) y otras instancias para que los PTC obtengan grado superior a maestría. Otorgar apoyos académicos y económicos sólo a los PTC con grado de maestro o doctor, para que obtengan perfil PROMEP o registro en el SNI. Promover la investigación y la publicación de resultados, mediante el trabajo conjunto de los PTC en las LGAC de los CA. |
| Ningún PE ha alcanzado los estándares necesarios para considerarse de calidad . | Todos los PE deben evaluarse a través de los CIEES. Toda mejora a los PE debe atender las recomendaciones de los CIEES. | Contar con los PE autoevaluados, evaluados y/o acreditados, según corresponda, para garantizar su calidad. | Establecer procesos sistemáticos y permanentes para la autoevaluación y evaluación, a partir de criterios de los CIEES, con fines de acreditación de los PE. |
| Diferencia en la conformación de los CA. | La contratación de personal y habilitación de espacios se orientará a los PE y CA, que cumplan en menor escala indicadores de calidad. El uso de la infraestructura será compartida entre diferentes PE y CA. | Disminuir las diferencias de conformación e infraestructura entre los PE y CA de la DES. | Contratar nuevos PTC para fortalecer áreas estratégicas de PE. Gestionar los recursos para la habilitación tendiente a equilibrare los PE y CA. Gestionar la adquisición de equipo, material e infraestructura, para optimizar el trabajo de CA y PE. |
| Los alumnos no están participando en todas las actividades que les permitan obtener una formación integral. | Todos los proyectos de investigación deberán incluir la participación de alumnos. Todos los alumnos tendrán acceso a tutoría personalizada y derecho al uso de la infraestructura disponible. El servicio social, las prácticas profesionales y las estancias profesionales serán establecidas vía convenios, deberán ser acordes al perfil y deben ser evaluados. Los docentes que participen en los PE deberán estar capacitados en métodos de enseñanza y tecnologías educativas. | Fortalecer las actividades prácticas docentes de los PE y CA para facilitar la innovación educativa. | Adquirir, mantener y actualizar la infraestructura, equipo, herramienta, material, reactivos e insumos de apoyo a la docencia e investigación y promover su uso eficiente. Mantener en condiciones de uso la infraestructura y continuar con el equipamiento de laboratorios, talleres y áreas administrativas, con la finalidad de otorgar un mejor servicio a los PE. Incorporar en la formación de los alumnos un mayor contacto con el entorno social, así como su participación en la investigación. Capacitar a los docentes en nuevos métodos de enseñanza y tecnologías. |
| La ubicación geográfica de las UA dificulta el trabajo en conjunto. | Los recursos deben orientarse a fomentar el trabajo colegiado entre las UA de la DES. El intercambio de profesores entre las UA de la DES es una prioridad. | Optimizar los recurso humanos (PTC) y materiales para impulsar el desarrollo equilibrado de las UA de la DES. | Gestionar recursos específicos para el intercambio de profesores. Sumar capacidades y compartir infraestructura entre las UA de la DES . Promover el trabajo conjunto de los CA para fortalecer a la DES. |
| Incipiente infraestructura y poca participación de alumnos para el desarrollo de actividades culturales y deportivas. | Todos los alumnos deben participar en programas culturales, deportivos y de protección civil. | Fortalecer la participación de la comunidad de la DES en programas deportivos, culturales y de protección civil. | Promover actividades culturales y deportivas. Promover y fortalecer la cultura de protección civil. Dar seguimiento y evaluación a las actividades de la DES. Difundir el quehacer de la DES. |

Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES

| Objetivos | Factibilidad |
| --- | --- |
| Mejorar el nivel de los CA a “en consolidación” bajo LGAC que generen resultados que fortalezcan los PE. | Se cuenta con las condiciones para la conformación de los CA, por lo que promoviendo el trabajo colegiado de calidad es factible lograr un mejor nivel de los CA. |
| Contar con los PE autoevaluados, evaluados y/o acreditados, según corresponda, para garantizar su calidad. | En este año 6 PE serán nuevamente evaluados, el trabajo y la inversión realizadas para cumplir con las recomendaciones de CIEES es un elemento que prevé lograr el nivel 1. |
| Disminuir la diferencias de conformación e infraestructura entre los PE y CA de la DES. | El seguimiento de las políticas y la intención de la DES de equilibrar los PE y CA, permitirá atender de manera diferenciada los PE y CA y disminuir el cierre de brechas. |
| Fortalecer las actividades prácticas docentes de los PE y CA para facilitar la innovación educativa. | La capacitación proyectada para el claustro académico, la mejora en tecnologías educativas y el ofrecimiento de mejores servicios para los estudiantes permiten el mejoramiento de la innovación educativa. |
| Optimizar los recursos humanos (PTC) y materiales para impulsar el desarrollo equilibrado de las UA de la DES. | Este objetivo depende de manera directa de la aprobación de los recursos solicitados en este Pro DES, pero en cuanto a su operatividad en las UA existen las condiciones necesarias para lograrlo. |
| Fortalecer la participación de la comunidad de la DES en programas deportivos, culturales y de protección civil . | Existe un trabajo de continuidad que se vera fortalecido con la planeación realizada en este ProDES. |

Compromisos (2003, 2004, 2005 y 2006) de la DES

El resultado de aplicar la planeación en los últimos años ha permitido consolidar políticas y estrategias que han dado los resultados esperados, por lo que este PIFI establece como metas compromiso lo que las tendencias han mostrado que es posible lograr con la dinámica de trabajo hasta hoy seguida. Las necesidades detectadas que requieren apoyo se han incluido en el proyecto integral, por lo que se espera contar con los recursos que apuntalen el avance que la DES ha logrado hasta hoy.

VIII.	CONCLUSIONES

En este documento se presenta el PIFI 3.3 de la DES Sur del Estado de México. El proceso de formulación se realizó en tres niveles: institucional, DES y unidad académica.

El proceso de integración responde a un sistema de planeación universitaria que conduce a un trabajo académico y administrativo destinado al cumplimiento de los fines institucionales. El sistema de planeación universitaria se sustenta en procesos tendientes a garantizar la organización y la racionalidad de las actividades académicas que realizan la Universidad y la DES.

Se mantiene la necesidad de contar con un comité de la DES, con representación de los CA, responsables administrativos, profesores de asignatura y jefes de grupo, que permita canalizar los esfuerzos hacia la consecución de sus objetivos, metas y compromisos de una manera participativa, para consolidar la DES.

Existen 10 PE a nivel licenciatura: Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Licenciado en Derecho, Licenciado en Informática Administrativa, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Psicología, Licenciado en Administración, Ingeniero Agrónomo en Floricultura, Licenciado en Turismo, Licenciado en Relaciones Internacionales y Licenciado en Arqueología, de los cuales 6 han sido evaluados por los CIEES y tienen nivel 2, si se atienden las recomendaciones de los CIEES en todos los PE, se espera en 2007 tener  66% de competitividad. Tres PTC de la DES forman parte del claustro académico de un PE de posgrado perteneciente al PNP.

A pesar de que no se han ejercido todos los recursos de los diferentes PIFI se observa una mejora en la tasa de retención, alumnos en tutoría, profesores con posgrado y proyectos de investigación; vale la pena resaltar que con excepción de las metas de titulación de PE, el resto de las metas compromiso establecidas a 2006 se han cumplido o han sido superadas. Existen datos favorables, sin embargo es evidente la necesidad de continuar incrementando el número de PTC y favorecer el trabajo colegiado para consolidar los CA, PE y mejorar la capacidad y competitividad.

Se observa una mejora sustancial de la infraestructura para prácticas, PTC e infraestructura de investigación, por lo que el trabajo se orientará en esta ocasión a fortalecer la tecnología disponible, apoyar a los CA, e incidir en el fortalecimiento de la investigación y la atención integral a estudiantes.

Es necesario reconocer que existe una baja capacidad académica. Las causas de este problema se encuentran en la falta de profesores con posgrado, por lo tanto se requiere contar con mecanismos que permitan al profesorado tener apoyos económicos congruentes con su situación laboral, que les facilite el ingreso o la continuación y conclusión de estudios de posgrado también se requiere incrementar el número de plazas de PTC, así como apoyar la investigación, lo cual representa la vía para que el trabajo académico del profesorado impacte en la formación de los estudiantes.

El resultado de los trabajos del PIFI 3.3 se refleja en un proyecto con cuatro objetivos: Fortalecer la planta académica en nivel de habilitación y producción; desarrollar proyectos de Investigación conjuntos de los CA y fortalecer el trabajo colegiado para mejorar su nivel; tener acciones de atención a  estudiantes que permitan abatir deficiencias en su formación previa a fin de contribuir a mejorar su desempeño académico e incrementar las tasas de egreso y titulación y elevar la calidad de los PE atendiendo los criterios de los CIEES para lograr la acreditación.